Раздел 1  Основы организации  строительного проектирования  и сметного нормирования
1.1.Цели и задачи строительного проектирования.
Проект – это специальный документ, в котором сформированы цели создаваемого инженерного сооружения, представленные виде:

Графических материалов, отражающих архитектурно-планировочные, конструктивно-компоновочные и технологические решения будущего сооружения.

Расчетно-пояснительная записка со всеми расчетами, обосновывающими технологию строительства, надежность и безопасность работ.

Сметно-экономическая часть, которая определяет сметную стоимость строительства и обосновывает экономическую целесообразность финансовых затрат, материально-технических и трудовых ресурсов.

Задачи, поставленные перед проектированием:

в проектах следует предусматривать новейшие достижения науки и техники;

комплексную механизацию и автоматизацию работ;

должны быть предусмотрены максимальные сборность и унификация здания;

рациональность и экономичность использования общественного труда, материальных и финансовых ресурсов;

должны быть направлены на снижение стоимости строительства и сокращению сроков.

1.2.Этапы проектирования.

Предпроектный этап.

Проектный этап.

Предпроектный этап.

В Предпроектный этап входят:

1) Выбор пункта строительства объекта.

2) Технико-экономическое обоснование (ТЭО) инвестиций в строительство.

ТЭО является важным документом, на основании которого принимается принципиальное решение о строительстве данного объекта и разработки технического проекта.

Содержание ТЭО:

Условия строительства с указанием источника снабжения строительными материалами.

Технико-экономические характеристики вариантов нового строительства.

Данные об эффективности капитальных вложений, сметной стоимости и сроков строительства.

Основные показатели и параметры строительства.

Необходимые картографические материалы, схемы и сокращенные профили.

По данным ТЭО заказчик составляет задание на проектирование. Задание на проектирование содержит:

1. Район, пункт и площадки строительства.

2. Характеристика продукции, ее номенклатура и мощность производства.

3. Источники снабжения сырьем, водой, топливом, газом, электроэнергией.

4. Сроки строительства и очередность ввода в действие мощностей.

5. Ориентировочные размеры капитальных вложений.

После получения задания на проектирование проектировщик проводит инженерные и экономические изыскания.

Состав инженерных изысканий:

1) Инженерно-геодезические – составление карты района работ.

2) Инженерно-геологические – выявление грунтов на строительной площадке, их несущую способность, уровень, режим и агрессивность грунтовых вод.

3) Инженерно-гидрометеорологические – собирание данных обо всех водоемах, ледниках, снежных покровах; режимы и дебит водоемов, разливы и паводки, и количество вод.

4) Почвенно-геоботанические – изучение почвы и ее растительного покрова с целью выбора оптимальных зеленых насаждений в районе строительства.

5) Санитарно-гигиенические – выявление воздействия отходов производства на окружающую среду и разработка рекомендаций по созданию необходимых очистных сооружений.

6) Поиск местных строительных материалов.

7) Поиск источников водоснабжения.

Состав экономических изысканий:

1) Наличие местной базы строительной индустрии.

2) Наличие местных сырьевых ресурсов.

3) Наличие транспортных связей.

4) Наличие источников энергоснабжения и водоснабжения.

5) Наличие жилья для рабочих и их бытовое обслуживание.

После проведения изыскательских работ проектировщик получает задание на проектирование – основной документ, на основе которого проектная организация имеет право приступить к проектированию строительства объекта.

Проектный этап.

Проектирование объекта может осуществляться в одну или в две стадии. Решение о разработке проектов в одну или в две стадии принимается при выдаче задания на проектирования.

В одну стадию осуществляется проектирование объектов, строительство которых предполагается осуществить по типовым или повторно применяемым экономически индивидуальным проектам, а так же по технически несложным объектам.

При проектировании в одну стадию стоимость проектирования снижается примерно на 15-20 %.

Проектирование в одну стадию предполагает наличие технического проекта, совмещенного с рабочими чертежами – техно-рабочий проект. Техно-рабочий проект состоит из:

1. Пояснительной записки с технико-экономическими показателями (ТЭП), полученные на основе привязки типовых объектов.

2. Рабочих чертежей.

3. Схем генерального плана.

4. Изменений и дополнений, внесенных в проект в связи с привязкой к местным условиям.

 Проектирование в две стадии осуществляется по сложным объектам, состоит из технического проекта и рабочих чертежей.

На I стадии производятся все расчеты, связанные с мощностью предприятия, объема продукции, кооперированием  и т.д. После этого все решения подлежат экспертизе и утверждению в соответствующих инстанциях. После утверждения I стадии приступают ко II стадии – детализации всех частей проекта, то есть к составлению рабочих чертежей.

Состав технического проекта:

1) Раздел 1. Технико-экономическая часть. В этой части приводятся расчеты эффективности и целесообразности строительства объекта, данные об источниках обеспечения сырьем и основные эксплуатационные показатели (производительность труда, уровень механизации и автоматизации продукции).

2) Раздел 2. Генеральный план и транспорт. Обоснование планировочных решений в целом по площадке, благоустройство территории предприятия.

3) Раздел 3. Строительная часть. Приводятся объемно-планировочные  и конструктивные решения здания и сооружения, приводится число полетов в здании и другие параметры.

4) Раздел 4. Организация строительства. Исчисляются объемы по основным видам строительно-монтажных работ (СМР), приводится календарный план, методы производства основных СМР и расчет потребностей во временных зданиях и сооружениях.

5) Раздел 5. Сметная часть. Устанавливается общая сметная стоимость строительства по сводной смете, и прикладываются объектные сметы на отдельные здания и сооружения.

При проектировании в I или II стадии в состав проекта разрабатывается тендерная документация для объявления торгов на строительство объекта.

Технический проект проходит экспертизу, в процессе которой проверяют соответствие разработанного проекта выданному техническому заданию на проектирование, проверяют правильность оценки экономической эффективности капитальных вложений, проверяют вопросы, связанные с безопасностью сооружений. После экспертизы экспертное заключение передаются проектировщику, который, если нужно, дорабатывает проект. После доработки проект утверждается, и заказчик принимает решение об объявлении торгов на строительство объекта.

1.3.Типовое проектирование.

Типовой проект – проект, который можно применять многократно при строительстве однотипных объектов. Применение типового проекта связано лишь с привязкой его к местным условиям, то есть с уточнением чертежей относительно подземной части объекта и разработки проектов примыкания к сетям и устройствам.

Состав типового проекта:

Полный комплект рабочих чертежей.

Пояснительная  записка.

Спецификации на оборудование.

Ведомости потребных материалов.

Ведомости объемов работ.

Предварительная сметная стоимость строительства.

Данные о трудозатратах.

Преимущества типового проектирования:

Значительно уменьшаются затраты на проектирование, сокращаются объемы и сроки разработки проектно-сметной документации. Затраты на проектно-изыскательские работы сокращаются на 35-40 %.

Способствует расширению индустриализации.

Сметная стоимость объектов снижается на 10-15 % по сравнению с индивидуальными проектами.

1.4.
 Проект организации строительства (ПОС). Проект производства работ (ППР).

ПОС является составной частью рабочего проекта, который составляется на весь период строительства параллельно с разработкой строительных и других частей проекта. ПОС разрабатывает проектировщик. ПОС содержит:

1. График организации строительства.

2. Сводную ведомость основных работ.

3. Сводный график потребности в материалах.

4. Пояснительная записка.

На основе ПОС генеральный подрядчик должен собственными силами составить ППР. 

В ППР уточняются методы производства работ и определяются ресурсы, необходимые для возведения объекта, сроки производства работ увязываются с объемами и сроками поставки материально-технических ресурсов (график производства работ).

При составлении графика поставки материалов исходят из обеспечения минимально необходимым запасом материалов на строительной площадке.

Составляется объектный строительный генеральный план, на котором указываются строящиеся и существующие постоянные и временные здания и сооружения. При разработке объектного строительного генерального плана исходят из рационального использования территории строительной площадки по отношению к санитарным нормам.

Трассы инженерных коммуникаций и дорог должны иметь минимальную протяженность. Строительные машины следует размещать таким образом, чтобы обеспечивалась рациональная технология производства при соблюдении требований по технике безопасности.

1.5. Оценка экономичности проектных решений.
Проектировщики предоставляют заказчикам несколько вариантов строительства объекта. В этом случае возникает задача из множества вариантов выбрать наиболее рациональный вариант. Рациональный вариант выбирается путем сравнения технико-экономических показателей рассматриваемого варианта с эталоном или построенным объектом. Принимается то решение, при условии одинаковой надежности и безопасности требует меньше затрат. В этом случае в числе основных показателей рассматриваются объем капитальных вложений и себестоимость выпускаемой продукции. К дополнительным или частным показателям относятся: удельная трудоемкость, удельный вес СМР в общем, объеме капитальных вложений, коэффициент застройки и др.

Удельная трудоемкость – это затраты труда в чел.-час на 1 руб. сметной стоимости.

                                                                Т

К = --------- , где

                                                              Ссм

К - удельная трудоемкость на 1 руб. сметной стоимости.

Т - трудозатраты в чел.-час.

Ссм - сметная стоимость.

Удельный вес СМР в общем объеме капитальных вложений рассчитывается по формуле:

                                                            Ссм

Ксмр = --------- * 100 , где

                                                             КВ

КВ - капитальные вложения

Коэффициент застройки отражает степень использования застраиваемого земельного участка.

                                                                Fз

К = --------- , где

                                                              F общ.

Fз – площадь застройки.

F общ. – общая площадь.

При сравнении вариантов используется коэффициент сравнительной экономической эффективности. Этот коэффициент отражает экономию от снижения себестоимости продукции, получаемую на каждый 1 руб. дополнительных капитальных вложений.

                                                              С1-С2

Е = --------- , где

                                                              К1-К2

С1, С2 – себестоимость продукции

К1, К2 – капитальные вложения

Еmin=0,12 – принят эталонным – нормативный коэффициент сравнительной экономической эффективности, минимально допускаемый предел величины Е.

Если Е=0,13, то принимаем К1

         Е=0,1, то принимаем К2

Для севера Еmin=0,08

В качестве критерия эффективности выступает сравнительная величина интегрального экономического эффекта – сумма приведенных затрат строительно-эксплуатационного расхода.

При выборе определенного варианта из нескольких сравниваемых вариантов выбирают тот вариант, при котором годовые приведенные затраты будут минимальными.

Зг = Еmin*( К1-К2)+( С1-С2)=> min
Срок окупаемости дополнительных капитальных вложений рассчитывается по формуле:

                                                                   С1-С2

Ток = --------- 

                                                                   К1-К2

1.6. Сметная документация.

В заключительную часть проекта входит сметная документация. Для определения полной стоимости всех видов работ и затрат, предусмотренных проектом, составляется сводный сметный расчет стоимости строительства.

Сводный сметный расчет стоимости строительства – это основной и неизменный документ для планирования и финансирования строительства, для расчетов между заказчиком и подрядчиком за выполнения работ, для оплаты расходов по приобретению оборудования.

В конце сводного сметного расчета отдельной строкой предусматривается резерв средств на непредвиденные работы и затраты. Предназначен для компенсации стоимости технических работ и затрат, которые не всегда можно предвидеть в процессе проектирования, возникающих в ходе выполнения СМР.

К сводному сметному расчету в обязательном порядке должна составляться пояснительная записка, в которой приводятся: месторасположение строительства, перечень нормативных материалов для составления смет, генеральной подрядной организации, нормы накладных расходов и норматив сметной прибыли, распределение капитальных вложений по направлениям использования. 

Раздел 2. Основы ценообразования и  сметного нормирования   в строительстве
2.1. СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ СМЕТНО-НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ 2001 ГОДА
2.1.1.Общие положения
Сметно-нормативная база ценообразования в строительстве 2001 года включает элементные сметные нормы и единичные расценки (в сметных ценах на 01.01.2000 г.) на:

· строительные и специальные строительные работы; 

· ремонтно-строительные работы; 

· монтажные работы (литера «М»); 

· пусконаладочные работы (литера «П»). 

Основу сметно-нормативной базы составляют элементные сметные нормы в натуральных измерителях, а расценки являются производными от норм. 

Нормы и расценки делятся также по уровню применения на: 

· государственные (федеральные) — государственные элементные сметные нормы (ГЗСН) и федеральные единичные расценки (ФЕР); 

· территориальные (региональные, местные) (ТЭСН и ТЕР); 

· отраслевые (ведомственные); 

· производственные (фирменные). 

К федеральным сметным нормативам относятся сметные нормативы, входящие в состав действующих строительных норм и правил Российской Федерации и вводимые в действие государственными органами по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Госстроем России). 

Они применяются при определении сметной стоимости, осуществляемом в различных отраслях народного хозяйства России. 

К ведомственным (отраслевым) сметным нормативам относятся сметные нормативы, вводимые в действие министерствами и другими органами федерального управления России, а также крупными корпорациями, для строительства, осуществляемого в пределах соответствующей отрасли народного хозяйства. 

К региональным (территориальным) сметным нормативам относятся сметные нормативы, вводимые в действие органами государственного управления администрации регионов России, для строительства, осуществляемого на территории региона. Эти нормативы не должны противоречить федеральным сметным нормативам или дублировать их.

К собственной (фирменной) нормативной базе пользователей относятся индивидуальные сметные нормативы, учитывающие реальные условия деятельности заказчиков или подрядных предприятий исполнителей работ. Как правило, эта нормативная база основывается на нормативах федерального, ведомственного или регионального (территориального) уровня. 

В настоящее время в наибольшей степени используются при составлении сметной документации нормы и расценки федерального и территориального уровней. 

Приоритетное значение в практике сметного ценообразования отводится территориальным единичным расценкам, учитывающим особенности строительного производства и уровня цен на строительную продукцию конкретных регионов (республик, краев, округов, городов и областей Российской Федерации). Указанное положение было характерно и для сметно-нормативных баз 1984 и 1991 годов. 

Таблица 1 

Перечень сборников Государственных элементных сметных норм на строительные и специальные строительные работы (ГЭСН-2001)
	Порядковый

номер 
сборника
	Наименование сборника
	Полное обозначение 
сборника
	Сокращенное 
обозначение 
сборника

	1
	Земляные работы 
	ГЭСН 81—02—01—2001 
	ГЭСН-2001—01 

	2
	Горно-вскрышные работы 
	ГЭСН 81-02—02—2001 
	ГЭСН-2001--02 

	З
	Буровзрывные работы 
	ГЭСН 81—02—03—2001 
	ГЗСН.2001—0З 

	4
	Скважины 
	ГЭСН 81—02—04—2001 
	ГЭСН-2001—04 

	5
	Свайные работы. Закрепление грунтов. Опускные колодцы 
	ГЭСН 81—02—05—2001 
	ГЭСН-2001—05 

	б
	Бетонные и железобетонные конструкции монолитные 
	ГЭСН 81—02—06—2001 
	ГЭСН-2001—06 

	7
	Бетонные и железобетонные конструкции сборные 
	ГЗСН 81—02—07—2001 
	ГЭСН-2001—07 

	8
	Конструкции из кирпича и блоков 
	ГЗСН 81—02—08—2001 
	ГЭСН-2001—08 

	9
	Строительные металлические конструкции 
	ГЭСН 81—02—09—2001 
	ГЭСН-2001—09 

	10
	деревянные конструкции 
	ГЭСН 81—02—10—2001 
	ГЭСН-2001—10 

	11
	Полы 
	ГЭСИ 81—02—11—2001 
	ГЭСН-2001—11 

	12
	Кровли 
	ГЭСИ 81—02—12—2001 
	ГЭСН-2001—12 

	13
	Защита строительных конструкций и оборудования 
	ГЭСН 81—02—13—2001 
	ГЭСН-2001—13 

	14
	Конструкции в сельском строительстве 
	ГЭСН 81—02—14—001 
	ГЭСН-2001--14 

	15
	Отделочные работы 
	ГЭСН 81—02—15—2001 
	ГЭСН-2001—15 

	16
	Трубопроводы внутренние 
	ГЭСН 81—02—16-2001 
	ГЭСН-2001—16 

	17
	Водопровод и канализация — внутренние устройства 
	ГЭСН 81—02—17—2001 
	ГЭСН-2001—17 

	18
	Отопление— внутренние устройства 
	ГЭСН 81—02—18—2001 
	ГЭСН-2001—18 

	19
	Газоснабжение — внутренние устройства 
	ГЭСН 81—02—19—2001 
	ГЭСН-2001—19 

	20
	Вентиляция и кондиционирование воздуха 
	ГЭСН 81—02—20—2001 
	ГЭСН-2001--20 

	21
	Временные сборно-разборные здания и сооружения 
	ГЭСК 81—02—21—2001 
	ГЭСН-2001—21 

	22
	Водопровод— наружные сети 
	ГЭСН 81—02—22—2001 
	ГЗСН-2001—22 

	23
	канализация — наружные сети 
	ГЭСИ 81—02—23—2001 
	ГЭСН-2001—23 

	24
	Теплоснабжение и газопроводы 
	ГЭСН 81-02—24—2001 
	ГЭСН-2001—24 

	25
	Магистральные и промысловые трубопроводы 
	ГЭСН 81—02—25—2001 
	ГЭСН-2001—25 

	26
	Теплоизоляционные работы 
	ГЭСН 81-02—26—2001 
	ГЭСН-2001—26 

	27
	Автомобильные дороги 
	ГЭСН 81—02—27—2001 
	ГЭСН-2001—27 

	28
	Железные дороги 
	ГЭСН 81-02—28—2001 
	ГЭСН-2001--28 

	29
	Тоннели и метрополитены 
	ГЭСН 81—02—29—2001 
	ГЭСН-2001—29 

	30
	Мосты и трубы 
	ГЭСН 81-02-30-2001 
	гЭСН-2001-30 

	31
	Аэродромы 
	ГЭСН 81—02—31—2001 
	ГЭСН-2001—31 

	32
	Трамвайные пути 
	ГЭСН 81-02—32—2001 
	ГЭСН-2001—32 

	33
	Линии электропередачи 
	ГЭСН 81—02—33—2001 
	ГЭСН-2001—33 


	34
	Сооружения связи, радиовещания 
	ГЭСН 81-02-34-2001 
	ГЭСН-2001—34 

	35
	Горнопроходческие работы 
	ГЭСН 81—02—35—2001 
	ГЭСН-2001—35 

	36
	Земляные конструкции гидротехнических сооружений 
	ГЭСН 81—02—36-2001 
	ГЭСН-2001—З6 

	37
	Бетонные и железобетонные конструкции 
	ГЭСН 81-02—37-2001 
	ГЭСН-2001—37 

	38
	Каменные конструкции гидротехнических сооружений 
	ГЭСН 81—02—38—2001 
	ГЭСН-2001—38 

	39
	Металлические конструкции гидротехнических сооружений 
	ГЭСН 81—02—39—2001 
	ГЭСН-2001—39 

	40
	деревянные конструкции гидротехнических сооружений 
	ГЭСН 81—02—40—2001 
	ГЭСН-2001—40 

	41
	Гидроизоляционные работы в гидротехнических 
	ГЭСН 81—02—41—2001 
	ГЭСН-2ООI—41 

	42
	Вереюукрепительнье работы 
	ГЭСН 81—02—42—2001 
	ГЭСН-2001—42 

	43
	Судовозные пути стапелей и слипов 
	ГЭСН 81-02-43—2001 
	ГЭСН-2001—43 

	44
	Подводностроительные (водолазные) работы 
	ГЭСН 81-02-44—2001 
	ГЭСН-2001—44 

	45
	Промышленные печи и трубы 
	ГЭСН 81—02-45—2001 
	ГЭСН-2001—45 

	46
	Работы по реконструкции зданий и сооружений 
	ГЭСИ 81—02—46—2001 
	ГЭСН-2001—46 

	47
	Озеленение. Защитные лесонасаждения 
	ГЭСН 81—02-47—2001 
	ГЭСН-2001—47 

	48
	Скважины на нефть и газ 
	ГЭСК 81—02—48—2001 
	ГЭСН-2001—48 

	49
	Скважины на нефть и газ в морских условиях 
	ГЭСН81—02—49—2001
	ГЭСН-2001-49 


Таблица 2 

Перечень сборников Государственных элементных сметных норм на ремонтно-строительные работы (ГЭСНр-2001)

	Порядковый 
номер 
сборника
	Наименование сборника
	Полное обозначение 
сборника
	Сокращенное 
обозначение 
сборника

	51
	Земляные работы 
	ГЭСНр8I—04--51--2001 
	ГЭСНр-2001—51 

	52
	Фундаменты 
	ГЭСНр8I—04—52—2001 
	ГЭСНр-2001—52 

	53
	Стены 
	ГЭСНр8I—04—53—2001 
	ГЭСНр-2001—53 

	54
	Перекрытия 
	ГЭСНр8I—0+-54-2001 
	ГЭСНр2001—54 

	55
	Перегородки 
	ГЭСНр81-04—55-2001 
	ГЭСНр-2001--55 

	56
	Проемы 
	ГЭСНр8I—04—56—2001 
	ГЭСНр-2001—56 

	57
	Полы 
	ГЭСНр8I—04—57—2001 
	ГЭСНр2001—57 

	58
	Крыши, кровли 
	ГЭСНр8I—04—58—2001 
	ГЭСНр-2001—68 

	59
	Лестницы, крыльца 
	ГЭСНр8I—04—59--2001 
	ГЭСНр-2001—59 

	60
	Печные работы 
	ГЭСНр81—04—б0—2001 
	ГЭСНр-2001—60 

	61
	Штукатурные работы 
	ГЭСНр8I—04—61—2001 
	ГЭСНр2001—б1 

	62
	Малярные работы 
	ГЭСНр8I—04—62--2001 
	ГЭСНр-2001—62 

	63
	Стекольные, обойные и облицовочные работы 
	ГЭСНр8I-04—63—2001 
	ГЭСНр-2001—63 

	64
	Лепные работы 
	ГЭСНр8I-04--64—2001 
	ГЭСНр-2001-64 

	65
	Внутренние санитарно-технические работы 
	ГЭСНР 81—04—5—2001 
	ГЭСНр-2001—б5 

	66
	Нарукиые инiвнерные сети 
	ГЭСНР 81—04—66—2001 
	ГЭСНр-2001--66 

	67
	Электромонтажные работы 
	ГЭСНР 81—04—67--2001 
	ГЭСНр-2001--67 

	68
	Благоустройство 
	ГЭСНР 81—04--6б—2001 
	ГЭСНр-200 1—68 

	69
	Прочие ремонтно-строительные работы 
	ГЭСКР 81—04—69—2001 
	ГЭСНр-200 1—69 


Таблица 3

Перечень сборников Государственных элементных сметных норм на монтаж оборудования (ГЭСНм-2001)

	Сокращенное 
обозначение 
сборника
	Наименование сборника
	Полное обозначение 
сборника
	Сокращенное 
обозначение 
сборника

	1
	Металлообрабатывающее оборудование 
	ГЭСНм 81—03-01—2001 
	ГЭСНм-2001-01 

	2
	деревообрабатывающее оборудование 
	ГЭСНм 81—03-02—2001 
	ГЭСНм-2001 -02 

	3
	Подъемно-транспортное оборудование 
	ГЭСНм 81—03-03—2001 
	ГЭСНм-2001-03 

	4
	дробильно-размольное, обогатительное и агломерационное оборудование
	ГЭСНм 81—03-04—2001 
	ГЭСНм-2001—04 

	5
	Весовое оборудование 
	ГЭСНм 81—03-05—2001 
	ГЭСНм-2001-05 

	6
	Теплосиловое оборудование 
	ГЭСНм 81—03-06—2001 
	ГЭСНм-2001--06 

	7
	Компрессорные установки, насосы и вентиляторы 
	ГЭСНм 81—03—07—2001 
	ГЭСНм-2001—07 

	8
	Электротехнические установки 
	ГЭСНм 81—03-08—2001 
	ГЭСНм-2001-08 

	9
	Электрические печи 
	ГЭСНм 81—03-09—2001 
	ГЭСНм-2001--09 

	10
	Оборудование связи 
	ГЭСНм 81—03—10—2001 
	ГЭСНм-2001—10 

	11
	Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники 
	ГЭСНм 81—Ю3--1 1—2001 
	ГЭСНм-2001—1 1 

	12
	Технологические трубопроводы 
	ГЭСНм 81—03—12—2001 
	ГЭСНм-2001—12 

	13
	Оборудование атомных электрических станций 
	ГЭСНм 81—03—13-2001 
	ГЭСНм-2001—1 З 

	14
	Оборудование прокатных производств 
	ГЭСНм 81-03—14-2001 
	ГЭСНм-2001—14 

	15
	Оборудование для очистки газов 
	ГЭСНм 81-03—15—2001 
	ГЭСНм-2001—15 

	16
	Оборудование предприятий черной металлургии 
	ГЭСНм 81-03-16—2001 
	ГЭСНм-2001—16 

	17
	Оборудование предприятий цветной металлургии 
	ГЭСНм 81—03—17—2001 
	ГЭСНм-2001—17 

	18
	Оборудование предприятий химической и нефтеперерабатывающей промышленности 
	ГЭСНм 81—03—18—2001 
	ГЭСНм-2001—1В 

	19
	Оборудование предприятий угольной и торфяной промышленности 
	ГЭСНм 81—03-19—2001 
	ГЭСНм-2001—19 

	20
	Оборудование сигнализации, централизации и блокировки на железнодорожном транспорте 
	ГЭСНм 81-03—20-2001 
	ГЭСНм-2001—20 

	21
	Оборудование метрополитенов и тоннелей 
	ГЭСНм 81—03—21—2001 
	ГЭСНм-2001—21 

	22
	Оборудование гидроэлектрических станций и гидротехнических сооружений 
	ГЭСНМ 81—03-22—2001 
	ГЭСНм-2001—22 

	23
	Оборудование предприятий электротехнической промышленности 
	ГЭСНм 81—03-23—2001
	ГЭСНм-2001—23 

	24
	Оборудование предприятий промышленности строительных материалов 
	ГЭСНм 81-03—24—2001 
	ГЭСНм-2001—24 

	25
	Оборудование предприятий целлюлозно-бумажной промышленности 
	ГЭСНм 81—03—25—2001 
	ГЭСНм-2001—25 

	26
	Оборудование предприятий текстильной промышленности 
	ГЭСНм 81—03—26—2001 
	ГЭСНм-2001—26 

	27
	Оборудование предприятий полиграфической промышленности 
	ГЭСНм 81—03—27—2001 
	ГЭСНм-2001—27 

	28
	Оборудование предприятий пищевой промышленности 
	ГЭСНм 81-03—28—2001 
	ГЭСНм-2001—28 

	29
	Оборудование театрально-зрелищных предприятий 
	ГЭСНм 81—03—29—2001 
	ГЭСНм-2001—29 

	30
	Оборудование зернохранилищ и предприятий по переработке зерна 
	ГЭСНм 81-03—30—2001 
	ГЭСНм-2001—30 

	31
	Оборудование предприятий кинематографии 
	ГЭСНм 81—03—31—2001 
	ГЭСНм-2001—31 

	32
	Оборудование предприятий электронной промышленности и промышленности средств связи 
	ГЭСНм 81—03—32—2001 
	ГЭСНм-2001—32 

	33
	Оборудование предприятий легкой промышленности 
	ГЭСНм 81-03—33—2001 
	ГЭСНм-2001—З3 

	34
	Оборудование резщений здравоохранения и предприятий медицинской промышленности 
	ГЭСНм 81-03—34—2001 
	ГЭСНм-2001—34 

	35
	Оборудование сельскохозяйственных производств 
	ГЭСНм 81-03—35—2001 
	ГЭСНм-2001—35 

	36
	Оборудование предприятий бытового обслуживания и коммунального хозяйства
	ГЭСНм 81—03—36—2001 
	ГЭСНм-2001—36 

	37
	Оборудование общего назначения 
	ГЭСНм 81—03—37—2001 
	ГЭСНм-2001—37 

	38
	Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз
	ГЭСНм 81—03—38—2001 
	ГЭСНм-2001—38 

	39
	Контроль монтажных сварных соединений 
	ГЭСНм 81—03—39—2001 
	ГЭСНм-2001—39 

	40
	Дополнительное перемещение оборудования и материальных ресурсов сверх предусмотренного в сборниках государственных элементных сметных норм на монтаж оборудования
	ГЭСНм 81—03—40—2001 
	ГЭСНм-2001—40 


При обозначении территориальных сборников добавляется код или название региона. 

Таблица 4 

Перечень сборников Государственных элементных сметных норм 

на пусконаладочные работы (ГЭСНп-2001)

	Порядковый 
номер 
сборника
	Наименование сборника
	Полное обозначение 
сборника
	Сокращенное 
обозначение 
сборника

	1
	Электротехнич. устройства 
	ГЭСНп 81—04—01—2001 
	ГЭСНп-2001—01 

	2
	Автоматизированные системы управления 
	ГЭСНп 81—04--02—2001 
	ГЭСНп-2001—02 

	З
	Системы вентиляции и кондиционирования воздуха 
	ГЭСНп 81—04-03—2001 
	ГЭСНп-2001—03 

	4
	Подьемно-транспортное оборудование 
	ГЭСНп 81—04—04—2001 
	ГЭСНп-2001—04 

	5
	Металлообрабатывающее оборудование 
	ГЭСНп 81—04—05—2001 
	ГЭСНп-2001—05 

	б
	Холодильные и компрессорные установки 
	ГЭСНп 81—04—06—2001 
	ГЭСНп-2001—0б 

	7
	Теплоэнергетическое оборудование 
	ГЭСНп 81—04-07—2001 
	ГЭСНп-2001—07 

	8
	деревообрабатывающее оборудование 
	ГЭСНп 81—04—08—2001 
	ГЭСНп-2001—08 

	9
	Сооружения водоснабжения и канализации 
	ГЭСЧп 81—04—09—2001 
	ГЭСНп-2001—09 


Таблица 5 

Обозначение сборников единичных расценок построено следующим образом:

	Строительные работы 
	ФЕР 81—02— Ип сборника -2001 

ФЕР-2001— Ип сборника 
	ТЕР 81—02— Ип сборника-2001 

ТЕР-2001— Ип сборника 

	Ремонтно-строительнью работы 
	ФЕРр 81—04-- Ип сборника-2001 

ФЕРр-2001— Ип сборника 
	ТЕРр 81—04— Ив сборника-2001 

ТЕРр-2001— Ив сборника 

	Монтаж оборудования 
	ФЕРм 81—03— Ип сборника-2001 

ФЕРм-2001— Ип сборника 
	ТЕРм 81—03— Ив сборника-2001 

ТЕРм-2001— Ив сборника 

	Пусконалацочные работы 
	ФЕРп 81—04— Ип сборника-2001 

ФЕРп-2001 — Ип сборника 
	ТЕРп 81—04— Ив сборника-2001 

ТЕРп-2001— Мв сборника 


2.1.2.Государственные элементные сметные нормы на строительные работы (ГЭСН-2001) 
Сборники ГЭСН предназначены для определения состава и потребности в ресурсах, необходимых для выполнения строительных работ, и используются для определения сметной стоимости строительства ресурсным методом, разработки единичных расценок (сборников ЕР) различного назначения (федеральных, территориальных, отраслевых, фирменных), укрупненных сметных нормативов, применяемых при строительстве новых, реконструкции, расширении и техническом перевооружении действующих предприятий, зданий и сооружений (в дальнейшем — строительство). 

ГЭСН отражают среднеотраслевой уровень строительного производства на принятую технику и технологию выполнения работ и могут применяться организациями-заказчиками и подрядчиками независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности. 

ГЭСН не распространяются на отдельные конструкции и виды работ в уникальных зданиях и сооружениях, к капитальности и качеству которых предъявляются повышенные требования. 

Полученные на основе ГЭСН данные о составе и количестве ресурсов могут быть использованы для определения продолжительности выполнения работ, составления различной технологической документации и списания материалов. 

Сборники ГЭСН содержат техническую часть и таблицы сметных норм. В технических частях сборников ГЭСН приводятся положения, обусловленные специфическими особенностями работ, которые необходимо учитывать при применении соответствующих сборников или их разделов. 

В технических частях приводятся указания о порядке применения сметных норм, а также коэффициентов к сметным нормам, учитывающие условия производства работ, правила исчисления объемов работ. 

Пример таблицы Государственных элементных сметных норм: 

Таблица ГЭСН 08—02—009 Кладка перегородок толщиной 120 мм из камней керамических или силикатных кладочных 

Состав работ: 

01. Заготовка и установка арматуры при кладке армированных перегородок. 

02. Кладка конструкций из камней. 

Измеритель: 100 м2 перегородок (за вычетом проемов). 

Кладка перегородок толщиной 120 мм из камней керамических или силикатных: 

08—02—009—1 армированных при высоте этажа до 4 м; 

08—02—009—2 армированных при высоте этажа свыше 4 м; 

08—02—009—3 неармированных при высоте этажа до 4 м; 

08—02—009—4 неармированных при высоте этажа свыше 4 м.
	Шифр 
ресурса
	Наименование элементов затрат 
	Ед. измер 
	08-02- 
009-1 
	08-02- 
009-2 
	08-02-
009-3 
	08-02-
009-4 

	1 
1.1 
2
	Затраты труда рабочих-строителей 
Средний разряд работы 
Затраты труда машинистов 
	чел-ч. 


чел-ч. 
	148,75 
2,8 
3,29 
	11448 
2,8 
3,20 
	122,57 
2,7 
3,30 
	94,37 
2,7 
3,19 

	З 
020129 
400001 
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ 
Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т 
Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т 
	маш.-ч 
маш.-ч 
	3,18 
0,11 
	309 
0,11 
	3,30 
- 
	3,19 
- 

	4 
404—9033 
402—9070 
204-9038 
101—0782 
102—0026 
411—0001 
	МАТЕРИАЛЫ 
Камни керамические или силикатные кладочные 
Раствор готовый кладочный (состав и марка по проекту) 
Арматура класса А-1 
Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг 
Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40—75 мм I\’ сорта 
Вода 
	1000 шт. 
м3 
т 
т 
м3 
м3 
	2,6 
1,4 
0,09 
0,005 
0,016 
0,2 
	2,6 
1,4 
0,09 
0,005 
0,016 
0,2 
	2,6 
1,4 
- 
0,005 
0,016 
0,2 
	2,6 
1,4 
- 
0,005 
0,016 
0,2 


Все элементные сметные нормы построены по единому принципу: 

Таблицы ГЭСН имеют шифр, наименование, состав работ, измеритель и количественные показатели норм расхода ресурсов. 

Шифр нормы состоит из номера сборника (два знака), номера раздела сборника (два знака), порядкового номера таблицы в данном разделе сборника (три знака) и порядкового номера нормы в данной таблице (один-два знака). Такая форма шифра нормы введена впервые и имеет ряд преимуществ: 

• нормы и созданные на их базе расценки имеют одинаковые шифры, что более удобно для поиска и автоматизации: 

• для последующего дополнения сборников ГЭСН новыми видами конструкций и работ предусмотрен резерв номеров таблиц, и теперь новые нормы и расценки могут включаться в соответствующие разделы сборников, а не в конец сборников, как было ранее. 

Таблицы ГЭСН содержат следующие нормативные показатели: 

• затраты труда рабочих-строителей (монтажников, пусконаладочного персонала), в чел-ч; 

• средний разряд работы (показатель «средний разряд работы» характеризует средний разряд звена рабочих-строителей, выполняющих полный комплекс работ); 

• затраты труда машинистов, в чел-ч; 

• состав и время эксплуатации строительных машин, механизмов, механизированного инструмента, в маш.-ч; 

• перечень материалов, изделий, конструкций, используемых в процессе производства работ, и их расход в физических (натуральных) единицах измерения. 

Коды ресурсов приняты в соответствии с номенклатурой строительных машин и механизмов и номенклатурой материалов, изделий и конструкций на базе кодификатора сметно-нормативной базы 1991 года, с введением в него дополнительных кодов.
В описании состава работ, учтенных нормами, приводится перечень основных операций и видов работ. В кратком перечне состава работ мелкие и второстепенные сопутствующие операции, как правило, не упоминаются, но учитываются. для работ, не относящихся ко всем нормам таблицы, указываются номера норм, к которым они относятся. 

Наименования видов работ и конструкций содержат основные характеризующие признаки. Параметры отдельных характеристик (длина, высота, площадь, масса и т. п.), приведенные со словом «до», следует понимать включительно, а со словом «от» — исключая указанную величину, т. е. свыше. 

В сборниках ГЭСН состав применяемых машин и механизмов, как правило, приводится без конкретных марок (указываются только тип и основная характеристика машины). 

При составлении смет основанием для установления марок строительных машин является проектная документация: проект производства работ (ППР) или проект организации строительства (НОС). При этом корректировка норм машинного времени (маш.-ч), приведенной в ГЭСН, не допускается. 

Материальные ресурсы (материалы, изделия и конструкции) представлены в ГЭСН в сокращенных наименованиях, по обобщенной номенклатуре, без указания дополнительных технических характеристик и марок (не влияющих на числовые значения норм) с приведением нормируемого расхода ресурсов, а в отдельных случаях и без него. 

По некоторым материалам, изделиям и конструкциям, расход которых зависит от проектных решений, в таблицах сметных норм указываются только наименования материалов, а в графах расхода приводится литера «П». 

При составлении сметной документации расход этих материальных ресурсов определяется по проектным данным (рабочим чертежам) с учетом минимальных, трудноустранимых потерь и отходов, связанных с перемещением материалов и изделий от приобъектного склада до рабочей зоны и их обработкой при укладке в дело. 

Нормы расхода неоднократно используемых (оборачиваемых) материалов и деталей (опалубка, крепления и др.) определены с учетом нормального числа их оборотов и норм допустимых потерь после каждого оборота. 

В ГЭСН учтены работы по выгрузке строительных материалов, изделий и конструкций на приобъектном складе, горизонтальное и вертикальное перемещение материалов, изделий и конструкций от приобъектного склада до места их установки, монтажа или укладки в дело. Нормы на демонтаж учитывают вертикальное и горизонтальное перемещение материалов, изделий, конструкций и мусора, получаемого при демонтаже (разборке) конструкций до места их складирования на строительной площадке. 

ГЭСН предусматривают выполнение строительных работ в нормальных условиях, не осложненных внешними факторами. 

При производстве работ в условиях, осложненных внешними факторами, предусмотренными проектом, а также в других более сложных производственных условиях по сравнению с предусмотренными в сборниках ГЭСН (в том числе при реконструкции, расширении и техническом перевооружении предприятий, зданий и сооружений), к нормам затрат труда рабочих-строителей, машинистов и нормам  времени эксплуатации строительных машин и механизмов следует применять следующие коэффициенты:

Таблица 6 

Коэффициенты к нормам затрат труда и нормам времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих, обслуживающих машины), учитывающие влияние условий производства работ, предусмотренных проектами

	№ п/п
	Условия производства работ
	Коэффициент

	1
	Производство строительных работ по возведению конструктивных элементов промышленных зданий и сооружений (фундаменты, элементы каркаса, стены, перекрытия и др.) внутри строящих зданий при возведенной коробке здания, в слаях, когда это обосновано ПОС 
	1,20

	2
	Производство строительных и других работ в эксплуатируемых зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ 
	1,20 


	З
	Производство строительных и других работ в эксплуатируемых зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т. п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям 
	1,35

	3.1
	То же, при температуре воздуха на рабочем месте более 40 в помещениях 
	1,50

	3.2
	То же, с вредными условиями труда, где рабочим предприятия установлен сокращенный рабочий день, а рабочие-строители имеют рабочий день нормальной продолжительности 
	1,50 

	3.3
	То же, с вредными условиями труда, где рабочие-строители переведены на сокращенный рабочий день при 36-часовой рабочей неделе 
	1,55

	3.4
	То же, с вредными условиями труда при особой стесненности рабочих мест, где рабочие-строители переведены на сокращенный рабочий день при 24-часовой рабочей неделе 
	2,3 


	4
	Производство строительных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта 
	1,15

	4.1
	То же, с вредными условиями труда (наличие пара, пыли, вредных газов, дыма и т. п.), где рабочим предприятия установлен сокращенный рабочий день, а рабочие-строители имеют рабочий день нормальной продолжительности 
	1,25

	5
	Производство строительных и других работ в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи 
	1, 20 


	б
	Производство строительных и других работе закрытых сооружениях (помещениях), находящихся ниже З м от поверхности земли 
	1,10 


	7
	Строительство новых объектов в стесненных условиях: на территориях действующих предприятий, имеющих разветвленную сеть транспортных и инженерных коммуникаций и стесненные условия для складирования материалов 
	1,15

	8
	Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города 
	1,15 


	9
	Строительство объектов на склонах гор с резко пересеченным рельефом, в стесненных условиях с сохранением природного ландшафта 
	1, 20 



Примечания 

1. Охранной зоной вдоль воздушных линий электропередачи является участок земли и пространства, заключенный между вертикальными плоскостями, проходящими через параллельные прямые, отстоящие от крайних проводов (при неотклоненном их положении) на расстоянии, м: 

	до 1
	2 

	от 1 до 20 включительно 
	10 

	35 
	15 

	110 
	20 

	150 
	25 

	220, 330 
	25 

	400, 500 
	30 

	750 
	40 

	800 (постоянный ток) 
	30 


для линий напряжением, кВ: 

2. Стесненные условия в застроенной части городов характеризуются наличием трех из указанных ниже факторов: 

· интенсивного движении городского транспорта и пешеходов в непосредственной близости от места работ, обусловливающих необходимость строительства короткими захватками с полным завершением всех работ на захватке, включая восстановление разрушенных покрытий и посадку зелени; 

· разветвленной сети существующих подземных коммуникаций, подлежащих подвеске или перекладке; 

· жилых или производственных зданий, а также сохраняемых зеленых насаждений в непосредственной близости от места работ; 

· стесненных условий складирования материалов или невозможности их складирования на строительной площадке для нормального обеспечения материалами рабочих мест. 

3. Применение коэффициентов при составлении сметной документации должно быть обосновано в проектах. Одновременное применение нескольких коэффициентов (за исключением коэффициентов п.п. 5, 6 и 9) не допускается. Коэффициенты, указанные в п.п. 5, 6 и 9, могут применяться вместе с другими коэффициентами. При одновременном применении коэффициенты перемножаются. 

4. По объектам жилищно-гражданского назначения коэффициенты, предусмотренные пунктом 8, не распространяются на внутренние отделочные, сантехнические, электротехнические и другие работы внутри здания (сооружения).

Дополнительные затраты, связанные с выполнением строительных работ при отрицательной температуре воздуха, следует определять в соответствии со Сборником сметных норм затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время. 

В ГЭСН на строительные и специальные строительные работы не предусмотрены затраты на монтаж электротехнических устройств в зданиях и сооружениях, включая работы по электроосвещению в жилых и общественных зданиях. Указанные затраты следует определять по сметным нормам сборника Государственных элементных сметных норм на монтаж оборудования ГЭСНм-2001-08 «Электротехнические установки». 

При отсутствии в сборниках ГЭСН норм на отдельные виды конструкций и работ, а также в тех случаях, когда технология и расход ресурсов в конкретных условиях выполнения строительных работ отличаются от технологии и расхода ресурсов, принятых в сборниках ГЭСН, следует разрабатывать индивидуальные (фирменные) сметные нормы. 

Для разработки индивидуальных норм рекомендуется использовать один из следующих методов:

Первый метод: подбор аналогов по отдельным элементам затрат из имеющихся в ГЭСН, наиболее близко подходящих к конкретным индивидуальным условиям устройства таких конструктивных элементов или выполнения видов работ, 1 формирования на этой основе нормы. 

Второй метод предусматривает хронометраж работ при устройстве индивидуальных конструктивных элементов. Хронометраж имеет целью определить вели чину затрат труда с учетом разряда выполняемых работ, затрат по эксплуатации строительных машин в машино-часах, расход строительных материалов, конструкций узлов, деталей, а также других затрат. На основе этих данных составляется индивидуальная ЭСН. 

Третий метод предусматривает сочетание элементов первого и второго методов, т. е. применение аналогов по одним видам затрат и хронометраж по другим. 

В нормах ГЭСН-2001 предусмотрено выполнение работ с применением лесоматериалов мягких пород (сосны, ели, пихты и т. п.). При использовании лесоматериалов твердых пород к нормам затрат труда рабочих-строителей следует применять следующие коэффициенты: 

• для дуба, бука, граба, ясеня — 1,2; 

• для лиственницы, березы — 1,1. 

При отсутствии в сборниках ГЭСН необходимых сметных норм на демонтаж (разборку) конструкций зданий и сооружений, внутренних санитарно-технических устройств и наружных сетей затраты на демонтаж должны определяться по соответствующим нормам сборников ГЭСН с применением к нормам затрат труда рабочих-строителей, машинистов и нормам времени эксплуатации машин и механизмов следующих коэффициентов: 

а) при демонтаже сборных железобетонных и бетонных конструкций —0,8 (нормы расходов материальных ресурсов не учитываются); 

б) то же, сборных деревянных конструкций — 0,8 (нормы расходов материальных ресурсов не учитываются); 

в) то же, внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) — 0,4 (нормы расходов материальных ресурсов не учитываются); 

г) то же, наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газо- снабжения — 0,6 (нормы расходов материальных ресурсов не учитываются); 

д) то же, металлических конструкций: 

0,6 — к затратам труда рабочих-строителей; 

0,7 — ко времени эксплуатации машин, в т. ч. к затратам труда машинистов; 

0,5 — к нормам расхода вспомогательных материалов. 

2.1.3.Федеральные и территориальные единичные расценки на строительные работы (ФЕР-2001, ТЕР-2001)

Федеральные и территориальные единичные расценки на строительные работы (далее ЕР) составлены в базисных ценах на 1 января 2000 года и предназначены для определения прямых затрат в сметной стоимости строительства предприятий, зданий и сооружений, разработки укрупненных нормативов сметной стоимости, а также для расчетов за выполненные строительные работы.

Сборники ФЕР-2001 разработаны в уровне цен для базового района страны (Московская область). 

Таблица 7 

Пример таблицы Единичных расценок

	№ расценок
	Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций
	Ед. 
измер.
	Прямые 
затраты, 
руб.
	В том числе, руб.
	Затраты
труда 
рабочих, 
чел-ч

	
	
	
	
	оплата 
труда 
рабочих
	эксплуатация машин
	материалы
	

	Коды

неучтенных

ресурсов
	Наименование и характеристика 
неучтенных расценками 
материалов
	
	
	
	всего
	в т. ч. 
оплата 
труда
	расход 
неучтенных мате- 
риалов
	

	РАЗДЕЛ 01. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 
1. ФУНДАМЕНТЫ И ФУНДАМЕНТНЫЕ БАЛКИ 


Табл. 07-О1-С01 Укладка фундаментов и фундаментных балок 
100 шт. сборных конструкций

	07-01-001-1 (440-9001)
	Укладка блоков и плит ленточных — 
фундаментов при глубине котлована до 4 м, массой конструкций:

до 0,5 т 

Конструкции сборные железобетонные
	100 шт.

шт.
	3871,80
	774,36
	2228,64
	385,32
	868,80

100 

	72,37

	07-01-001-2 
(440-9001) 
	до 1,5 т 
Конструкции сборные железобетонные 
	100 шт. 
шт.
	6050,30 
	991,81 
	3067,49 
	531,66 
	1991 
100 
	91,58 

	07-01-001-3 
(440-9001) 
	до 3,5 т 
Конструкции сборные железобетонные 
	100 шт. 
шт.
	9094,69 
	1490,84 
	581,15 
	792,93 
	3022,70 
100 
	134,31 

	07-01-4 
(440-9001) 
	более3,5 т 
Конструкции сборные железобетонные 
	100 шт. 
шт.
	12926,78 
	2094,17 
	‘257,86 
	984,64 
	3574,75 
100 
	186,48 


ЕР составлены на основе: 

· Государственных элементных сметных норм на строительные работы ГЭСН2001; 

· средних сметных цен на материалы, изделия и конструкции по состоянию на 1 января 2000 года; 

· средних сметных цен эксплуатации строительных машин и механизмов по состоянию на 1 января 2000 года; 

· уровня оплаты труда рабочих-строителей и машинистов по состоянию на 1 января 2000 года (принята по данным государственной статистической отчетности в строительстве за IУ квартал 1999 г.). 

ЕР отражают среднеотраслевой уровень затрат по принятой технике, технологии и организации работ на каждый вид строительных работ и в этой связи могут применяться для определения сметной стоимости строительства всеми заказчиками и подрядчиками независимо от их ведомственной подчиненности и организационно-правовой формы. 

для определения сметной стоимости работ (в том числе уникальных), отсутствующих в сборниках ЕР, могут разрабатываться индивидуальные (фирменные, производственные) сметные нормы и расценки, утверждаемые заказчиком в составе проекта (рабочего проекта). 

При определении стоимости строительных работ, отсутствующих в сборниках ЕР, допускается применение расценок сборников ЕРЕР-84 на строительные конструкции и работы, рассчитанные в уровне цен на 1 января 1984 года. При этом указанные расценки применяются с учетом поправочных коэффициентов в базисный уровень цен на 01.01.2000 г. 

Размер указанных коэффициентов может быть принят в следующих размерах: 

Новое строительство и реконструкция: 

· к оплате труда рабочих — 18,85; 

· к стоимости эксплуатации строительных машин — 20,37; 

· к стоимости материалов — 21,76. 

Капитальный ремонт: 

· к оплате труда рабочих — 18,85; 

· к стоимости эксплуатации строительных машин — 16,96; 

· к стоимости материалов — 21,10. 

Примечание. Указанные поправочные коэффициенты предусматривают индексацию местных (районных) расценок 1984 года, учитывающих территориальные (районные) коэффициенты и поправки 1984 года. 

В Единичных расценках, за исключением особо оговоренных случаев, учтена стоимость выгрузки материалов на приобъектном складе, а также затраты на горизонтальный и вертикальный транспорт материалов, изделий и конструкций от приобъектного склада до места их установки, монтажа или укладки в проектное положение (внутрипостроечный транспорт). 

В расценках учтены в усредненном размере затраты на содержание построечных сетей электроснабжения. 

Каждый Сборник ЕР содержит техническую часть и расценки на измеритель конструкции или работ. Прежде чем пользоваться расценками, необходимо ознакомиться с технической частью. 

В техническую часть помещены сведения о назначении и порядке применения расценок, правила исчисления объемов работ и коэффициенты, учитывающие производство работ в условиях, отличающихся от принятых в расценках. 

Таблицы ЕР содержат показатели сметных затрат, установленные на соответствующий измеритель конструкций или работ: 

прямые затраты, в том числе: 

• затраты на оплату труда рабочих-строителей; 

• затраты на эксплуатацию строительных машин, в том числе на оплату труда рабочих, обслуживающих машины; 

• затраты на материалы, изделия и конструкции; 

• затрат труда рабочих-строителей, в чел-ч; 

• расход материалов, не учтенных расценками, в физических единицах измерения. 

Нумерация, наименование и единицы измерения в Сборниках ЕР совпадают с нумерацией, наименованием и единицами измерения аналогичных таблиц Государственных элементных сметных норм на строительные работы ГЭСН-2001.

В отдельных единичных расцепках в графу 4 «Прямые затраты» и графу 8 «Материалы» не включена стоимость основных строительных материалов, изделий и конструкций, принимаемая исходя из проектных данных и текущих цен по условиям поставки (комплектации). Такие материалы приводятся отдельной строкой непосредственно в единичных расценках с указанием кода, наименования и 

расхода на измеритель расценки. Техническая характеристика принимается по               проектным данным (рабочим чертежам). 

При составлении сметной документации и при расчетах за выполненные работы стоимость работ по таким единичным расценкам определяется двумя строками: 

в первой, исчисляется стоимость работ по соответствующей единичной расценке; 

во второй, стоимость не учтенных расценками материалов, изделий и конструкций. 

допускается суммирование материалов, не учтенных расцепками, по каждому из разделов локальной сметы или по объекту в целом. 

По некоторым материалам, изделиям и конструкциям в ЕР указаны только наименования, а расходы их принимаются по проектным данным (рабочим чертежам). 

В случаях, когда на момент составления сметной документации отсутствуют данные о стоимости указанных материалов, необходимо использовать данные о ценах, приводимые в Сборниках средних сметных цен на материалы и другие справочно-информационные материалы о текущих ценах на строительные ресурсы. По материалам поставки заказчика сведения о ценах формируются по данным заказчика. 

В составе ЕР не учитываются накладные расходы, сметная прибыль и прочие (лимитированные) затраты. 

Затраты на эксплуатацию машин в ФЕР-2001 учитывают стоимость электроэнергии в размере 0,4 руб./кВт-ч, включая затраты на содержание построечных сетей электроснабжения, сжатого воздуха, получаемого от ‘передвижных компрессорных станций — 0,4 руб1ч, получаемого от стационарных компрессорных станций — 0,2 руб.1м3. 

Цена воды в ФЕР-2001 принята в размере 2,44 ру6. В случаях, когда расход воды при производстве работ незначителен, ее стоимость учтена в расценках и при составлении счет не корректируется. 

Если цена воды, получаемой для промывки и гидравлического испытания строящихся трубопроводов диаметром свыше 125 мм или резервуаров, отличается от принятой в единичных расценках более чем на 1000, то разницу в стоимости следует учитывать в локальных сметах, принимая расход воды по нормам, указанным в единичных расцепках или по элементным сметным нормам на эти работы. 

В некоторых расценках на специальные конструкции и работы (земляные конструкции гидротехнических сооружений, дорожно-строительные работы и др.) стоимость воды и ее доставки к месту работ не учтены. При применении этих расценок стоимость воды и ее доставки следует учитывать в локальных сметах дополнительно по местным ценам или калькуляции в соответствии с данными проекта организации строительства и нормами расхода, указанными в таблицах единичных расценок и элементных сметных норм. 

При строительстве в городах на территории застроенных кварталов, если проектом организации строительства предусмотрено устройство перевалочной базы для складирования бетонных и железобетонных конструкций, дополнительные затраты на транспортировку конструкций и погрузочно-разгрузочные работы определяются расчетом, исходя из количества конструкций, завозимых на перевалочную базу, с учетом цен на перевозки грузов для строительства. 

Применение ЕР осуществляется непосредственно при составлении локальных смет. При этом все необходимые показатели из ЕР переносятся в сметы без изменений. Уточнения сметных показателей, связанные с порядком применения ЕР и учетом коэффициентов на условия работ, осуществляются при составлении смет, при этом приводятся ссылки на соответствующие пункты технических частей соответствующих Сборников ЕР и Общих указаний. 

Прямые затраты на демонтаж отдельных конструкций зданий и сооружений, а также демонтаж внутренних санитарно-технических устройств и наружных сетей при, отсутствии необходимых ЕР на демонтаж (разборку) рекомендуется определять по соответствующим сборникам ЕР на монтаж (установку, устройство) без учета стоимости основных материалов, изделий и конструкций санитарно-технического оборудования, приборов, арматуры и трубопроводов, с применением к нормам затрат труда, оплате труда рабочих и затратам на эксплуатацию машин, в том числе оплате труда рабочих, обслуживающих машины, следующих коэффициентов: 

а) при демонтаже сборных железобетонных и бетонных конструкций — 0,8; 

б) то же, сборных деревянных конструкций — 0,8; 

в) то же, внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) — 0,4; 

г) то же, наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения — 0,6; 

д) то же, металлических конструкций: 0,6 к основной заработной плате рабочих; 0,7 — к затратам по эксплуатации машин, в том числе к заработной плате рабочих, обслуживающих машины; 0,5 к затратам на вспомогательные материалы. 

Указанные коэффициенты поменяются непосредственно в локальных сметах по расценкам. 

В сметах на строительство зданий высотой 25 м и более следует учитывать стоимость эксплуатации грузопассажирских подъемников по ЕР, приведенным в Сборнике 7 «Бетонные и железобетонные конструкции сборные». 

В ЕР предусмотрено использование лесопиломатериалов мягких пород (сосна, ель и т. п.). При применении леса других пород к нормам затрат труда и оплате труда рабочих следует применять следующие коэффициенты: 

Таблица 8 

	Породы леса

	дуб, граб, ясень, бук и т. п.
	лиственница, береза и т. п.

	1,1
	1,05


Составление сметной документации с применением ЕР может осуществляется в базисном (на 01.01.2000 г.) и текущем уровнях цен. Для учета роста стоимости строительства, вызванного инфляционными факторами в период действия Единичных расценок, может использоваться базисно-индексный метод определения стоимости строительства, основанный на применении индексов цен по видам и комплексам работ и объектам строительства, разрабатываемых к базисному уровню цен на 01.01.2000 г.
2.2.ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕНЫ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ  

Методы определения стоимости строительной продукции
При составлении смет (расчетов) могут применяться следующие методы определения стоимости:
ресурсный;
ресурсно-индексный;
базисно-индексный;
на основе укрупненных сметных нормативов в т.ч. банка данных о стоимости ранее построенных или запроектированных объектов-аналогов.
При ресурсном методе определения стоимости осуществляется калькулирование в текущих (прогнозных) ценах и тарифах ресурсов (элементов затрат), необходимых для реализации проектного решения. Калькулирование ведется на основе выраженной в натуральных измерителях потребности в материалах, изделиях, конструкциях, данных о расстояниях и способах их доставки на место строительства, расхода энергоносителей на технологические цели, времени эксплуатации строительных машин и их состава, затрат труда рабочих. Указанные ресурсы выделяются из состава проектных материалов, различных нормативных и других источников. 

При применении ресурсного (ресурсно-индексного) метода в качестве исходных данных для определения прямых затрат в локальных сметных расчетах (сметах) выделяются следующие ресурсные показатели:
трудоемкость работ (чел.-ч) для определения размеров оплаты труда рабочих, выполняющих соответствующие работы и обслуживающих строительные машины;
время использования строительных машин (маш.-ч);
расход материалов, изделий (деталей) и конструкций (в принятых физических единицах измерения: м3, м2 , т и пр.).
Для выделения ресурсных показателей могут использоваться ГЭСН-2001, проектные материалы (в составе проектов, РД) о потребных ресурсах, в том числе:
ведомости потребности материалов (далее - ВМ) и сводные ведомости потребности материалов (далее - СВМ), составляемые раздельно на конструкции, изделия и детали (спецификации) и на остальные строительные материалы, необходимые для производства строительных, специальных строительных и монтажных работ на основании государственных элементных сметных норм;
данные о затратах труда рабочих и времени использования строительных машин, приводимые в разделе проекта "Организация строительства" (в проекте организации строительства - ПОС, в проекте организации работ - ПОР или в проекте производства работ - ППР);
Ресурсно-индексный метод предусматривает сочетание ресурсного метода с системой индексов на ресурсы, используемые в строительстве.
Базисно-индексный метод определения стоимости строительства основан на использовании системы текущих и прогнозных индексов по отношению к стоимости, определенной в базисном уровне цен.
На различных стадиях инвестиционного процесса для определения стоимости в текущем (прогнозном) уровне цен используется система текущих и прогнозных индексов.
Для пересчета базисной стоимости в текущие (прогнозные) цены могут применяться индексы:
- к статьям прямых затрат (на комплекс или по видам строительно-монтажных работ);
- к итогам прямых затрат или полной сметной стоимости (по видам строительно-монтажных работ, а также по отраслям народного хозяйства).
Индекс состоит из целых чисел и двух знаков после запятой.
Для привязки единичных расценок к местным условиям строительства допускается разработка и применение территориальных коэффициентов к федеральным единичным расценкам (ФЕР-2001).
Приведение в уровень текущих (прогнозных) цен производится путем перемножения элементов затрат или итогов базисной стоимости на соответствующий индекс с последующим суммированием итогов по соответствующим графам сметного документа, при этом для пересчета стоимости эксплуатации машин в соответствующий уровень цен рекомендуется применять индекс на эксплуатацию машин, а к оплате труда механизаторов, входящей в стоимость эксплуатации машин, - индекс на оплату труда.
2.2.2. Состав сметной стоимости строительных работ

Цена на строительную продукцию является денежным выражением стоимости и устанавливается государством в плановом порядке. Ее определяют на основании утвержденной сметы, которая устанавливает предельный размер затрат на строительство объекта. В строительстве в качестве цены за выполненные работы является сметная стоимость  Ссмр

Сметную стоимость строительно-монтажных работ Ссмр рассчитывают по формуле

Ссмр=ПЗ+Нр+ПН

где — ПЗ -прямые затраты 

ПЗ = М + Сэкс + ОЗП

 М – материальные затраты, 

А – амортизация, 

ОЗП – основная заработная плата рабочих строителей.

НР -   сметные накладные расходы 

ПН - плановые накопления; 

Цена на строительную продукцию учитывает общественно необходимые издержки производства в условиях правильной организации строительства. Цена важный экономический рычаг воздействия на производство — она должна обеспечивать рентабельно работающей организации возмещение расходов к получение плановой прибыли. Допущенные при определении сметной стоимости работ ошибки, занижающие сметные за траты, неизбежно приведут строительную организацию к убыткам. Работа строительной организации получит в этом случае отрицательную оценку. Наоборот, завышение сметной стоимости строительно-монтажных работ ведет к получению необоснованной прибыли, ослабляет внимание строительно-монтажной организации к выявлению и использованию резервов производства, порождает бесхозяйственность на строительных площадках.

Накладные расходы
Накладные расходы, как часть сметной себестоимости строительно-монтажных работ, представляют собой совокупность затрат, связанных с созданием необходимых условий для выполнения строительных, ремонтно-строительных и пусконаладочных работ, а также их организацией, управлением и обслуживанием.
Сметная нормативная величина накладных расходов отражает среднеотраслевые общественно-необходимые затраты, входящие в состав цены на строительную продукцию.
     Для определения стоимости строительства на различных стадиях инвестиционного процесса рекомендуется использовать систему норм накладных расходов, которые по своему функциональному назначению и масштабу применения подразделяются на следующие виды:     
     - укрупненные нормативы по основным видам строительства;  
     - нормативы по видам строительных, монтажных и ремонтно-строительных работ;     
     - индивидуальные нормы для конкретной строительно-монтажной или ремонтно-строительной организации.
      Накладные расходы нормируются косвенным способом в процентах от сметных затрат на оплату труда рабочих (строителей и механизаторов) в составе прямых затрат.
         Порядок определения размера сметных затрат на оплату труда рабочих приведен в приложениии 2.        

     ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ НОРМАТИВОВ НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ 


Укрупненные нормативы по основным видам строительства определены на основе анализа данных федерального государственного статистического наблюдения о затратах на производство и реализацию продукции (работ, услуг) в целом по отрасли и структуры выполненных подрядных работ по основным видам строительства.
     Система указанных нормативов состоит из 10 видов и приведена в приложении 2.
     Укрупненные нормативы накладных расходов по основным видам строительства целесообразно использовать для разработки инвесторских смет и на стадии подготовки тендерной документации при проведении подрядных торгов.
Нормативы накладных расходов по видам строительных, монтажных и ремонтно-строительных работ разработаны на основе анализа данных федерального государственного статистического наблюдения о затратах на производство и реализацию продукции (работ, услуг) по отдельным специализированным организациям-представителям с учетом структуры сметных прямых затрат в сметной стоимости строительных, монтажных, ремонтно-строительных и специальных строительных работ, определяемой на основе сметно-нормативной базы 2001 г.
     
     Система указанных нормативов состоит из 86 видов и приведена в приложениях 2.1 и 2.2.
     Нормативы накладных расходов по видам строительных и монтажных работ следует применять на стадии разработки рабочей проектно-сметной документации, а также при расчетах за выполненные работы.
          Укрупненные нормативы накладных расходов по видам строительства и нормативы накладных расходов по видам строительных, монтажных работ и ремонтно-строительных могут корректироваться уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в связи с изданием новых законодательных и нормативных актов, а также по результатам наблюдений и анализа фактических затрат по накладным расходам строительных организаций.
     Индивидуальные нормы накладных расходов подрядных организаций определяются на основе расчетных затрат, необходимых для управления, организации и обслуживания процесса производства строительных работ, и должны учитывать реальные условия конкретного строительства, отличающиеся от усредненных, предусмотренных в укрупненных нормативах накладных расходов.
     
     3.6. Расчет индивидуальных норм накладных расходов целесообразно осуществлять методом постатейного калькулирования, предусматривающим расчет массы накладных расходов для конкретных подрядных организаций расчетно-аналитическим методом по статьям затрат с отнесением ее к фонду оплаты труда рабочих-строителей и механизаторов.
     
     Перечень статей затрат накладных расходов в строительстве приведен в приложении 6.
     
     Из предусмотренных в указанном Перечне пяти разделов в расчете нормы накладных расходов не учитываются статьи затрат V раздела "Затраты, не учитываемые в нормах накладных расходов, но относимые на накладные расходы".
     
     К ним относятся:
     
     - пособия в связи с потерей трудоспособности из-за производственных травм, выплачиваемые работникам на основании судебных решений;
     
     - налоги, сборы, платежи и другие обязательные отчисления, производимые в соответствии с установленным законодательством порядком (за исключением отчислений на единый социальный налог);
     
     - затраты на платежи (страховые взносы) по добровольному страхованию в соответствии с установленным законодательством Российской Федерации порядком, средств транспорта (водного, воздушного, наземного), имущества гражданской ответственности организаций - источников повышенной опасности, гражданской ответственности перевозчиков, профессиональной ответственности, по добровольному страхованию от несчастных случаев и болезней, а также медицинскому страхованию;
     
     - отчисления в резерв на возведение временных (титульных) зданий (сооружений) в тех случаях, когда средства на их возведение предусмотрены в свободной (договорной) цене строительства;
     
     - затраты по перевозке работников, проживающих от места работы на расстоянии более 3 километров, к месту работы и обратно автомобильным транспортом (собственным или арендованным), если коммунальный или пригородный транспорт не в состоянии обеспечить их перевозку и нет возможности организовать перевозку путем организации специальных маршрутов городского пассажирского транспорта; дополнительные затраты, связанные с привлечением на договорной основе с местными органами исполнительной власти средств строительной организации для покрытия расходов по перевозке работников маршрутами наземного, городского пассажирского транспорта общего пользования (кроме такси), сверх сумм, определенных исходя из действующих тарифов на соответствующие виды транспорта;
     
     - дополнительные затраты, связанные с осуществлением подрядных работ вахтовым методом;
     
     - затраты на перебазирование строительных организаций и их подразделений на другие стройки;
     
     - предусмотренные законодательством Российской Федерации затраты, связанные с набором рабочей силы, включая оплату выпускникам средних профессионально-технических училищ и молодым специалистам, окончившим высшее или среднее специальное учебное заведение, проезда к месту работы, а также отпуска перед началом работы;
     
     - дополнительные расходы, связанные с использованием на строительстве объектов студенческих отрядов, военно-строительных частей и других контингентов (производимые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации);
     
     - расходы на проведение специальных мероприятий по обеспечению нормальных условий труда (по борьбе с радиоактивностью, силикозом, малярией, гнусом, энцефалитным клещом и др.);
     
     - затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ. Для целей налогообложения указанные затраты принимаются в размерах, установленных законодательством Российской Федерации;
     
     - текущие затраты, связанные с содержанием и эксплуатацией фондов природоохранного назначения (очистных сооружений, золоуловителей, фильтров и других природоохранных объектов), очисткой сточных вод и другими видами текущих природоохранных затрат;
     
     - другие расходы, возмещаемые заказчиками в соответствии с действующими постановлениями и положениями.
     
     Указанные затраты в бухгалтерской отчетности относятся на статью "Накладные расходы", а в сметной документации включаются в главу 8 "Временные здания и сооружения" и главу 9 "Прочие работы и затраты" сводного сметного расчета стоимости строительства.
     
     3.7. Постатейное калькулирование затрат при расчете индивидуальной нормы накладных расходов следует осуществлять:
     
     - по нормируемым статьям затрат - на основе действующих законодательных и нормативных документов, регламентирующих их величину;
     
     - по ненормируемым статьям затрат - в соответствии с данными бухгалтерского учета подрядных организаций.
     
     3.8. При расчете индивидуальной нормы накладных расходов необходимо проводить анализ годовых данных федерального государственного статистического наблюдения о затратах на производство и реализацию продукции (работ, услуг) по форме 5-з, утвержденной постановлением Госкомстата России от 09.09.2003 N 82.
     
     3.9. Для экспертной оценки расходов по статьям накладных расходов рекомендуется использовать данные о постатейной структуре накладных расходов по элементам, а также о среднеотраслевой структуре накладных расходов, приведенные в приложениях 8 и 9. Указанные данные носят справочный характер и не могут использоваться для расчета индивидуальной нормы накладных расходов.
     
     3.10. При расчете индивидуальной нормы накладных расходов не должны учитываться накладные (цеховые) расходы подсобных, вспомогательных производств, обслуживающих и прочих хозяйств, находящихся на самостоятельном (отдельном) балансе или в составе подразделений подрядных организаций.
     
     Указанные расходы относятся на стоимость продукции или услуги этих хозяйств.
     
     3.11. При разработке индивидуальных норм накладных расходов необходимо учитывать, что в соответствии с положениями о взаимоотношениях организаций генерального подрядчика с субподрядчиком, предусмотренных заключенным между ними договором на строительство, субподрядчик перечисляет за счет накладных расходов плату генподрядчику на покрытие административно-хозяйетвенных расходов, связанных с обеспечением технической документацией и координацией работ, приемкой и сдачей работ, материально-техническим снабжением, обеспечением пожарно-сторожевой охраной, техники безопасности, временными (не титульными) зданиями и сооружениями и др. При этом сумму отчислений субподрядчик относит на указанные статьи накладных расходов, а генподрядчик соответственно уменьшает расходы по аналогичным статьям.     
ПЕРЕЧЕНЬ СТАТЕЙ ЗАТРАТ НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
    

I. Административно-хозяйственные расходы 
     1. Расходы на оплату труда административно-хозяйственного персонала:
     
     - работников аппарата управления (руководителей, специалистов и других работников, относящихся к служащим);
     
     - линейного персонала: старших производителей работ (начальников участков), производителей работ, мастеров строительных участков, участковых механиков;
     
     - рабочих, осуществляющих хозяйственное обслуживание работников аппарата управления (телефонистов, телеграфистов, радиооператоров, операторов связи, операторов электронно-вычислительных машин, дворников, уборщиц, гардеробщиков, курьеров и др.).
     
     2. Сумма уплаты единого социального налога (взноса) в соответствии с законодательством Российской Федерации, исчисляемая от расходов на оплату труда работников административно-хозяйственного персонала.
     
     3. Почтово-телеграфные расходы, оплата услуг связи, в частности, оплата международных и междугородних телефонных переговоров, переговоров с использованием радиотелефонов, сотовой связи, сообщений, передаваемых по пейджинговой связи, расходы на содержание и эксплуатацию телефонных станций, коммутаторов, телетайпов, установок диспетчерской, радио- и других видов связи, используемых для управления и числящихся на балансе организации, расходы на аренду указанных средств связи или на оплату соответствующих услуг, предоставляемых другими организациями, расходы на услуги факсимильной и спутниковой связи, электронной почты, а также информационных систем (СВИФТ, Интернет и другие аналогичные сети).
     
     4. Расходы, связанные с приобретением права на использование программ для ЭВМ и баз данных по договорам с правообладателем (по лицензионным соглашениям). К указанным расходам относятся расходы на приобретение исключительных прав на программы ЭВМ и на обновление программы для ЭВМ и баз данных.
     
     5. Расходы на содержание и эксплуатацию вычислительной техники, которая используется для управления и числится на балансе организации, а также расходы на оплату соответствующих работ, выполняемых по договорам вычислительными центрами, машиносчетными станциями и бюро, не состоящими на балансе строительной организации.
     
     6. Расходы на типографские работы, на содержание и эксплуатацию машинописной и другой оргтехники.     

     7. Расходы на содержание и эксплуатацию зданий, сооружений, помещений, занимаемых и используемых административно-хозяйственным персоналом (отопление, освещение, энергоснабжение, водоснабжение, канализация и содержание в чистоте), а также расходы, связанные с платой за землю.
     
     8. Расходы на оплату лицензионных, юридических и информационных услуг.
     
     9. Расходы на оплату консультационных и иных аналогичных услуг.
     
     10. Плата государственному и или частному нотариусу за нотариальное оформление в пределах тарифов, утвержденных в установленном порядке.
     
     11. Расходы на оплату аудиторских услуг, связанных с проверкой достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности, осуществленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.
     
     12. Расходы на приобретение канцелярских принадлежностей, бланков учета, отчетности и других документов, периодических изданий, необходимых для целей производства и управления им, на приобретение технической литературы, переплетные работы.
     
     13. Расходы на проведение всех видов ремонта (отчисления в ремонтный фонд или резерв на ремонт) основных фондов, используемых административно-хозяйственным персоналом.
     
     14. Расходы на формирование резерва по гарантийному ремонту и гарантийному обслуживанию.
     
     15. Расходы, связанные со служебными разъездами работников административно-хозяйственного персонала в пределах пункта нахождения организации.
     
     16. Расходы на содержание и эксплуатацию служебного легкового автотранспорта, числящегося на балансе строительной организации и обслуживающего работников аппарата управления этой организации, включая:
     
     - оплату труда (с отчислениями на единый социальный налог) работников, обслуживающих легковой автотранспорт;
     
      - стоимость горючего, смазочных и других материалов, износа ремонта автомобильной резины, технического обслуживания автотранспорта;
     
     - расходы на содержание гаражей (энергоснабжение, водоснабжение, канализация и т.п.), арендную плату за гаражи и места стоянки автомобилей, амортизационные отчисления (износ) и расходы на все виды ремонта (отчисления в ремонтный фонд или резерв на ремонт) автомобилей и зданий гаражей.
     
     17. Расходы на наем служебных легковых автомобилей.
     

     18. Расходы на компенсацию за использование для служебных поездок личных легковых автомобилей в пределах норм, установленных Правительством Российской Федерации.         
     19. Расходы, связанные с оплатой затрат по переезду работников административно-хозяйственного персонала, включая работников, обслуживающих служебный легковой автотранспорт, и оплатой им подъемных в соответствии с действующим законодательством о компенсациях и гарантиях при переводе, приеме вновь и направлении на работу в другие местности.
     20. Расходы на служебные командировки, связанные с производственной деятельностью административно-хозяйственного персонала, включая работников, обслуживающих служебный легковой автотранспорт, исходя из норм, установленных законодательством Российской Федерации, включая:
     
     - проезд работника к месту командировки и обратно к месту постоянной работы;
     
     - суточные и (или) полевое довольствие в пределах норм, утвержденных Правительством Российской Федерации;
     
     - оформление и выдача виз, паспортов, ваучеров, приглашений и иных аналогичных документов;
     
     - консульские, портовые, аэродромные сборы, сборы на право въезда, прохода, транзита автомобильного и иного транспорта, за пользование морскими каналами, другими подобными сооружениями и иные аналогичные платежи и сборы;
     
     - наем жилого помещения.
     
     21. Отчисления, производимые структурными подразделениями, не являющимися юридическими лицами, на содержание аппарата управления строительной организации.
     
     22. Амортизационные отчисления (арендная плата) по основным фондам, предназначенным для обслуживания аппарата управления.
     
     23. Представительские расходы, связанные с деятельностью организаций: расходы по приему и обслуживанию представителей других организаций (включая иностранных), участвующих в переговорах с целью установления и (или) поддержания взаимовыгодного сотрудничества, а также участников, прибывших на заседание Совета (управления) или другого аналогичного органа организации.
     
     Включение представительских расходов в себестоимость продукции (работ, услуг) разрешается только при наличии первичных учетных документов, их документального оформления и контроля. Фактические расходы не должны превышать предельных размеров, установленных действующим порядком.
     

     24. Расходы на текущее изучение (исследование) конъюнктурного рынка, сбор и распространение информации, непосредственно связанной с производством и реализацией работ (услуг).
     
     25. Оплата услуг банка.
     
     26. Другие административно-хозяйственные расходы (оплата услуг, осуществляемых сторонними организациями по управлению производством, в тех случаях, когда штатным расписанием строительной организации не предусмотрены те или иные функциональные службы и т.п.).
     

     

II. Расходы на обслуживание работников строительства 

     
     1. Затраты, связанные с подготовкой и переподготовкой кадров.
     
     К расходам на подготовку и переподготовку кадров относятся расходы, необходимые для обеспечения деятельности организации, связанные с оплатой предоставляемых в соответствии с договором с общеобразовательным учреждением образовательных услуг, предусмотренных уставом образовательного учреждения, а также дополнительного образования кадров этой организации. Вышеуказанные расходы подлежат включению в себестоимость продукции (работ, услуг) при условии заключения договора с государственными и негосударственными профессиональными учреждениями, имеющими соответствующую лицензию, а также с зарубежными образовательными учреждениями и не могут превышать установленного размера.
     
     2. Отчисления на единый социальный налог от расходов на оплату труда рабочих, занятых на строительных работах, а также эксплуатацией строительных машин и механизмов и на некапитальных работах, производимых за счет накладных расходов.
     
      3. Расходы по обеспечению санитарно-гигиенических и бытовых условий:
     
     - амортизационные отчисления (или арендная плата), затраты на проведение всех видов ремонта (отчисления в ремонтный фонд или резерв на ремонт) и на перемещение сборно-разборных и передвижных зданий санитарно-бытового назначения;
     
     - содержание санитарно-бытовых помещений: на оплату труда (с отчислениями на ЕСН от расходов на оплату труда) уборщиц, дежурных слесарей, электриков и других категорий обслуживающего персонала, расходы на отопление, водоснабжение, канализацию, освещение, а также стоимость предметов гигиены, предусмотренных табелем для душевых и умывальников;
     
     - содержание помещений и инвентаря, предоставляемых бесплатно как медицинским учреждениям для организации медпунктов непосредственно на строительной площадке или на территории строительной организации, так и предприятиям общественного питания (как состоящим, так и не состоящим на балансе строительной организации), обслуживающим трудовой коллектив, включая амортизационные отчисления (арендую плату), затраты на все виды ремонта (отчисления в ремонтный фонд или резерв на ремонт), расходы на освещение, отопление, водоснабжение, канализацию, электроснабжение, на топливо для приготовления пищи, а также расходы по доставке пищи на рабочее место;
     
     - расходы по обеспечению нормальных условий труда и техники безопасности, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также расходы на лечение профессиональных заболеваний работников, занятых на работах с вредными и тяжелыми условиями труда;
     

     - затраты на оплату услуг сторонних организаций по обеспечению работников строительной организации столовыми, буфетами, медпунктами, санитарно-бытовыми помещениями или долевое участие по их содержанию.
     
     4. Расходы на охрану труда и технику безопасности:
     
     - износ и расходы по ремонту и стирке бесплатно выдаваемых спецодежды и средств индивидуальных защитных приспособлений;
     
     - стоимость бесплатно выдаваемых в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях нейтрализующих веществ, жиров, молока, лечебного питания и др.;
     
     - затраты, связанные с приобретением аптечек и медикаментов, с санитарно-бытовым и лечебно-профилактическим обслуживанием работников;
     
     - затраты на приобретение необходимых справочников, плакатов и диапозитивов по технике безопасности, предупреждению несчастных случаев и заболеваний на строительстве, а также улучшению условий труда;
     
     - затраты на взносы по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с законодательством РФ;
     
     - затраты по обучению и профессиональной подготовке рабочих безопасным методам работы в области охраны труда и на оборудование кабинетов по технике безопасности;
     
     - затраты на проведение медицинских осмотров;
     
     - затраты на проведение аттестации рабочих мест;
     
     - затрат на приобретение нормативных документов по охране труда;
     
     - прочие расходы, предусмотренные номенклатурой мероприятий по охране труда и технике безопасности, кроме расходов, имеющих характер капитальных вложений.
     

     

III. Расходы на организацию работ на строительных площадках 

     
     1. Износ и расходы по ремонту инструментов и производственного инвентаря, используемых в производстве строительных работ, учитываемых в соответствии с установленным порядком.
     
     2. Износ и расходы, связанные с ремонтом, содержанием и разборкой временных (не титульных) сооружений, приспособлений и устройств, к которым относятся:
     
     - приобъектные конторы и кладовые прорабов и мастеров;
     
     - складские помещения и навесы при объекте строительства;
     
     - душевые, кубовые, неканализированные уборные и помещения для обогрева рабочих;
     
     - настилы, стремянки, лестницы, переходные мостики, ходовые доски, обноски при разбивке здания;
     
     - сооружения, приспособления и устройства по технике безопасности;
     
     - леса и подмости, не предусмотренные в сметных нормах на строительные работы или в нормативах на монтаж оборудования, наружные подвесные люльки, заборы и ограждения, необходимые для производства работ, предохранительные козырьки, укрытия при производстве буровзрывных работ;
     
      - временные разводки от магистральных разводящих сетей электроэнергии, воды, пара, газа и воздуха в пределах рабочей зоны (территории в пределах до 25 метров от периметров зданий или осей линейных сооружений);
     
     - расходы, связанные с приспособлением строящихся и существующих на строительных площадках зданий вместо строительства указанных выше временных (не титульных) зданий и сооружений.
     
     3. Амортизационные отчисления (арендная плата), расходы на проведение всех видов ремонтов, а также на перемещение производственных приспособлений и оборудования, не включенных в сборники ГЭСН-2001 и учитываемых в составе собственных и арендуемых основных фондов.
     
     4. Содержание пожарной и сторожевой охраны:
     
     - расходы на оплату труда (с отчислениями на ЕСН от расходов на оплату труда) работников ведомственной охраны, включая военизированную, сторожевую и профессиональную пожарную охрану, независимо от того осуществляется сторожевая охрана штатными работниками организации или путем привлечения специализированной охранной фирмы, наряду с наличием в организации штатных работников по охране;
     
     - канцелярские, почтово-телеграфные и другие расходы на содержание ведомственной охраны;
     

     - расходы на оплату вневедомственной охраны, предоставляемой органами внутренних дел, пожарной охраны, осуществляемой органами внутренних дел, а также охраны, предоставляемой в порядке оказания услуг другими организациями;
     
     - расходы на содержание и износ противопожарного инвентаря, оборудования и спецодежды;
     
     - расходы на оплату услуг по охране имущества, обслуживанию охранно-пожарной сигнализации, услуг пожарной охраны и иных услуг охранной деятельности, а также расходы на содержание собственной службы безопасности по выполнению функций экономической защиты банковских и хозяйственных операций и сохранности материальных ценностей (за исключением расходов на экипировку, приобретение оружия и иных специальных средств защиты);
     
     - амортизационные отчисления, расходы на проведение всех видов ремонта (отчисления в ремонтный фонд или резерв на ремонт) и содержание караульных помещений и пожарных депо (гаражей), включая оплату труда (с отчислениями на ЕСН от расходов на оплату труда) уборщиц и других рабочих, обслуживающих эти помещения.
     
     5. Расходы по нормативным работам: оплата проектно-технологическим фирмам по организации и технической помощи строительству и нормативно-исследовательским фирмам за выполненные работы по внедрению передовых методов организации труда, нормированию труда и изданию нормативно-технической литературы о передовом опыте в строительстве.
     
     6. Расходы, связанные с изобретательством и рационализаторством, включая:
     
     - расходы на проведение опытно-экспериментальных работ, изготовление и испытание моделей и образцов по изобретениям и рационализаторским предложениям;
     
     - расходы по организации выставок и смотров, конкурсов и других мероприятий по изобретательству и рационализации;
     
     - выплаты вознаграждений авторам изобретений и рационализаторских предложений;
     
     - выплаты премий за содействие по внедрению изобретений и рационализаторских предложений;
     
     - другие расходы.
     
     7. Расходы по геодезическим работам, осуществляемым при производстве строительных работ. По этой статье учитываются расходы на оплату труда (с отчислениями на ЕСН от расходов на оплату труда) работников, занятых на геодезических работах, стоимость материалов, амортизационные отчисления, износ, расходы на все виды ремонтов (отчисления в ремонтный фонд или резерв на ремонт) и на перемещение геодезического оборудования, инструментов и приборов, транспортные и другие расходы по геодезическим работам, включая приемку от проектно-изыскательских организаций геодезической основы.
     
     8. Расходы по проектированию производства работ. По этой статье учитываются расходы на оплату труда (с отчислениями на ЕСН от расходов на оплату труда) работников проектно-сметных групп и групп проектирования производства работ и привязки типовых временных зданий и сооружений, находящихся при строительных трестах (фирмах) или непосредственно при строительных (специализированных) структурных подразделениях, прочие расходы по содержанию этих групп, оплата услуг проектных организаций и трестов по составлению проектов производства работ и оказанию технической помощи.
     

     9. Расходы на содержание производственных лабораторий. По этой статье учитываются следующие затраты:
     
      - расходы на оплату труда (с отчислениями на ЕСН от расходов на оплату труда) работников производственных лабораторий;
     
     - амортизация, расходы на проведение всех видов ремонтов (отчисления в ремонтный фонд или резерв на ремонт) помещений, оборудования и инвентаря лабораторий;
     
     - стоимость израсходованных или разрушенных при испытании материалов, конструкций и частей сооружений, кроме расходов по испытанию сооружений в целом (средние и большие мосты, резервуары и т.п.), оплачиваемых за счет средств, предусматриваемых на эти цели в сметах на строительство;
     
     - расходы на экспертизу и консультации;
     
     - расходы на оплату услуг, оказываемых лабораториям другими организациями;
     
     - прочие расходы.
     
     10. Расходы, связанные с оплатой услуг военизированных горноспасательных частей при производстве подземных горно-капитальных работ.
     
     11. Расходы по благоустройству и содержанию строительных площадок:
     
     - на оплату труда (с отчислениями на ЕСН от расходов на оплату труда) и другие расходы по уборке и очистке (с вывозкой мусора) территории строительства и прилегающей к ней уличной полосы, включая участки дорог и тротуаров, устройству дорожек, мостиков и другим работам, связанным с благоустройством территории строительных площадок;
     
     - на электроэнергию (в том числе от временных электростанций), электролампочки, оплату труда (с отчислениями на социальные нужды) дежурных электромонтеров и другие расходы, связанные с освещением территории строительства.
     
     12. Расходы по подготовке объектов строительства к сдаче. На эту статью относятся:
     
     - расходы на оплату труда (с отчислениями на ЕСН от расходов на оплату труда) дежурных слесарей-сантехников и электромонтеров, ключниц, а также рабочих по уборке мусора, мытью полов и окон;
     
     - расходы на приобретение моющих средств и других материалов, расходуемых на уборку при сдаче объектов;
     
     - расходы по вывозке строительного мусора с площадки после окончания строительства объекта;
     

     - расходы на отопление в период сдачи объектов.
     
     13. Расходы по перебазированию линейных строительных организаций и их структурных подразделений в пределах стройки (за исключением расходов по перемещению строительных машин и механизмов, учтенных в стоимости машино-часа, а также расходов по перебазированию строительных организаций и их структурных подразделений на другие стройки).
     

     

IV. Прочие накладные расходы 

     
     1. Амортизация по нематериальным активам.
     
     2. Платежи по кредитам банков (за исключением ссуд, связанных с приобретением основных средств, нематериальных и иных внеоборотных активов), а также по бюджетным ссудам, кроме ссуд, выданных на инвестиции и конверсионные мероприятия.
     
     Вновь установленные ставки по кредитам Центрального банка Российской Федерации коммерческим банкам распространяется на вновь заключенные и пролонгируемые договоры, а также на ранее заключенные договоры, в которых предусмотрено изменение процентной ставки.
     
     3. Расходы, связанные с рекламой.
     

     

V. Затраты, не учитываемые в нормах накладных расходов,
но относимые на накладные расходы 

     
     1. Платежи по обязательному страхованию в соответствии с установленным законодательством Российской Федерации порядком имущества строительной организации, учитываемого в составе производственных средств, отдельных категорий работников, занятых в основном производстве, а также эксплуатацией строительных машин и механизмов и на некапитальных работах, граждан, занимающихся частной детективной и охранной деятельностью, и в других разрешенных законодательством Российской Федерации страховых случаях.
     
     2. Расходы на создание страховых фондов (резервов) в пределах норм, установленных законодательством Российской Федерации для финансирования расходов по предупреждению и ликвидации последствий аварий, пожаров, стихийных бедствий, экологических катастроф и других чрезвычайных ситуаций, а также для страхования жизни работников и гражданской ответственности за причинение вреда имущественным интересам третьих лиц.
     
     3. Налоги, сборы, платежи и другие обязательные отчисления, производимые в соответствии с установленным законодательством порядком.
     
     4. Расходы на сертификацию продукции и услуг.
     
     5. Суммы комиссионных сборов и иных подобных расходов за выполнение сторонними организациями работы (предоставленные услуги).
     
      6. Затраты на платежи (страховые взносы) по добровольному страхованию в соответствии с установленным законодательством РФ порядком средств транспорта (водного, воздушного, наземного, трубопроводного), строительных грузов, основных средств производственного назначения, нематериальных активов, объектов незавершенного строительства, рисков, связанных с выполнением строительно-монтажных работ, товарно-материальных запасов, иного имущества, используемого при осуществлении строительно-монтажных работ, гражданской ответственности за причинение вреда, а также по добровольному страхованию работников по договорам долгосрочного страхования жизни, пенсионного и личного медицинского страхования.
     
     7. Пособия в связи с потерей трудоспособности из-за производственных травм, выплачиваемые работникам на основании судебных решений.
     
     8. Отчисления в резерв на возведение временных (титульных) зданий (сооружений) в тех случаях, когда средства на их возведение предусмотрены в договорной цене объекта строительства.
     

     9. Расходы, возмещаемые заказчиками строек за счет прочих затрат, относящихся к деятельности подрядчика:
     
     а) затраты по перевозке работников, проживающих от места работы на расстоянии более трех километров, к месту работы и обратно автомобильным транспортом (собственным или арендованным), если коммунальный или пригородный транспорт не в состоянии обеспечить их перевозку и нет возможности организовать перевозку путем организации специальных маршрутов городского пассажирского транспорта; дополнительные затраты, связанные с привлечением на договорной основе с местными органами исполнительной власти средств строительной организации для покрытия расходов по перевозке работников маршрутами наземного городского пассажирского транспорта общего пользования (кроме такси), сверх сумм, определенных исходя из действующих тарифов на соответствующие виды транспорта;
     
     б) дополнительные затраты, связанные с осуществлением подрядных работ вахтовым методом;
     
     в) затраты на перебазирование строительных организаций и их подразделений на другие стройки;
     
     г) предусмотренные законодательством Российской Федерации затраты, связанные с набором рабочей силы, включая оплату выпускникам средних профессионально-технических училищ и молодым специалистам, окончившим высшее или среднее специальное учебное заведение, проезда к месту работы, а также отпуска перед началом работы;
     
     д) дополнительные расходы, связанные с использованием на строительстве объектов студенческих отрядов, военно-строительных частей и других контингентов (производимые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации);
     
     е) расходы на проведение специальных мероприятий по обеспечению нормальных условий труда (по борьбе с радиоактивностью, силикозом, малярией, гнусом, энцефалитным клещом и др.);
     
     ж) затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ. Для целей налогообложения указанные затраты принимаются в размерах, установленных законодательством;
     
     з) текущие затраты, связанные с содержанием и эксплуатацией основных средств природоохранного назначения (очистных сооружений, золоуловителей, фильтров и других природоохранных объектов), очисткой сточных вод и другими видами текущих природоохранных затрат;
     
     и) суммы выплаченных подъемных в пределах норм, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации;
     
     к) взносы, вклады и иные обязательные платежи, уплачиваемые некоммерческим организациям, если уплата таких взносов, вкладов и иных обязательных платежей является обязательным условием для осуществления деятельности строительных организаций-плательщиков таких взносов или является условием предоставления международной организацией услуг;
     
     л) платежи за регистрацию прав на недвижимое имущество и землю, сделок с указанными объектами, платежи за предоставление информации о зарегистрированных правах, оплата услуг уполномоченных органов и специализированных организаций по оценке имущества, изготовлению документов кадастрового и технического учета (инвентаризации) объектов недвижимости;
     
     м) другие расходы, возмещаемые заказчиками в соответствии с законодательством Российской Федерации;
     
     н) расходы на научные исследования и опытно-конструкторские разработки, относящиеся к созданию новой или усовершенствованию производимой продукции (работ, услуг).
 Плановые накопления

Плановые накопления  - это сметная прибыль предприятия.
Сметная прибыль в составе сметной стоимости строительной продукции - это средства, предназначенные для покрытия расходов подрядных организаций на развитие производства и материальное стимулирование работников.

Сметная прибыль является нормативной частью стоимости строительной продукции и не относится на себестоимость работ.

В качестве базы для исчисления сметной прибыли принимается величина средств на оплату труда рабочих (строителей и механизаторов) в текущих ценах в составе сметных прямых затрат.

Порядок определения размера средств на оплату труда рабочих приведен в "Методических указаниях по определению стоимости строительства на территории Российской Федерации МДС 81-35-2004", приложение 4.

Сметная прибыль определяется с использованием:

- общеотраслевых нормативов, устанавливаемых для всех исполнителей работ;

- нормативов по видам строительных и монтажных работ;

- индивидуальной нормы, разрабатываемой (в отдельных случаях) для конкретной подрядной организации. 

Решение по выбору варианта исчисления величины сметной прибыли принимается инвестором (заказчиком-застройщиком) и подрядчиком на равноправной основе

В составе норматива сметной прибыли учтены затраты на:

- отдельные федеральные, региональные и местные налоги и сборы, в т.ч.: налог на прибыль организаций, налог на имущество, налог на прибыль предприятий и организаций по ставкам, устанавливаемым органами местного самоуправления в размере не выше 5 процентов;

- расширенное воспроизводство подрядных организаций (модернизация оборудования, реконструкция объектов основных фондов);

- материальное стимулирование работников (материальная помощь, проведение мероприятий по охране здоровья и отдыха, не связанных непосредственно с участием работников в производственном процессе);

- организацию помощи и бесплатных услуг учебным заведениям.

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ НОРМАТИВОВ СМЕТНОЙ ПРИБЫЛИ 

При определении сметной стоимости строительно-монтажных работ общеотраслевой норматив сметной прибыли составляет 65% к величине средств на оплату труда рабочих (строителей и механизаторов) и используется для выполнения общеэкономических расчетов в инвестиционной сфере.

Общеотраслевой норматив сметной прибыли в составе сметной стоимости ремонтно-строительных работ составляет 50% к величине средств на оплату труда рабочих (строителей и механизаторов).

Общеотраслевые нормативы сметной прибыли целесообразнее применять для разработки инвесторских смет, технико-экономического обоснования проектов и определения начальной (стартовой) цены предмета конкурса при проведении подрядных торгов.

По согласованию между заказчиком-застройщиком и подрядчиком указанные нормативы сметной прибыли могут применяться на стадии разработки рабочей документации и расчетах за выполненные работы.

При определении сметной стоимости строительно-монтажных работ на стадии разработки рабочей документации и расчетах за выполненные работы применяются нормативы сметной прибыли по видам строительных и монтажных работ.

Указанные нормативы приведены в Приложении 3.

В связи с выходом новых законодательных и нормативных актов Госстрой России осуществляет периодическую корректировку общеотраслевых нормативов сметной прибыли и нормативов по видам строительных и монтажных работ.

В тех случаях, когда условия производства работ отличаются от принятых в усредненных нормативах и прибыль, рассчитанная на основе общеотраслевых нормативов не покрывает расходы подрядной организации на развитие производства и материальное стимулирование работников по согласованию с заказчиком-застройщиком, рекомендуется разрабатывать и применять индивидуальный норматив сметной прибыли (за исключением строек, финансируемых из федерального бюджета).

Внесение изменений и дополнений в утвержденные Госстроем России нормативы не допускается.

Затраты, не учитываемые в нормативах сметной прибыли:
1. Затраты, не влияющие на производственную деятельность подрядной организации,     

- в т.ч. на:

- благотворительные взносы;

- развитие социальной и коммунально-бытовой сферы;

- добровольные пожертвования в избирательные фонды;

- премирование работников непроизводственной сферы;

- оплату дополнительных (сверх установленной продолжительности) отпусков;

- выделение единовременных пособий работникам, уходящим на пенсию, надбавки к пенсиям;

- компенсацию стоимости питания в столовых и буфетах;

- оплату проездов в транспорте общего пользования;

- возмещение расходов сверх установленных норм при направлении работников для выполнения монтажных, наладочных и строительных работ, за подвижной и разъездной характер их деятельности, за производство работ вахтовым методом;

- оплату подписки на газеты и журналы;

- оплату командировочных расходов сверх установленных норм;

- страхование персонала строительных организаций (кроме обязательного социального страхования и обеспечения медицинского страхования);

- на создание совместных предприятий;

- покупку акций, облигаций и других ценных бумаг, затраты, связанные с выпуском и распространением ценных бумаг;

- содержание аппарата управления объединений, ассоциаций, концернов и других вышестоящих органов управления;

- погашение кредитов коммерческих банков и выплату процентов по ним, а также по отсроченным и просроченным ссудам (сверх сумм по учетной ставке Центрального банка России);

- частичное погашение банковского кредита работникам на жилищное строительство, на обзаведение домашним хозяйством;

- платежи за превышение предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ;

- содержание учебных заведений, состоящих на балансе строительных организаций;

- содержание подсобного сельского хозяйства;

- другие расходы, производимые за счет собственных средств организации.    

2. затраты, связанные с пополнением оборотных средств      

Порядок пополнения указанных средств предусматривается при заключении договоров подряда, включая авансирование работ или получение банковского кредита на приобретение материалов, изделий и конструкций.     

3. затраты, связанные с инфраструктурой строительно-монтажной организации     

К ним относятся:

- содержание находящихся на балансе строительно-монтажных организаций объектов и учреждений здравоохранения, народного образования, культуры и спорта, детских дошкольных учреждений, детских лагерей отдыха, жилищного фонда, а также покрытие расходов при долевом участии организаций;

- строительство жилых и других объектов непроизводственного назначения;

- техническое перевооружение, реконструкция, расширение и строительство новых объектов производственного назначения.

Себестоимость строительно-монтажных работ.
Себестоимость работ — это затраты строительно-монтажной организации на производство работ, выраженные в денежной форме.

В строительстве известны три разновидности себестоимости работ:

сметная (нормативная), плановая и фактическая.

Сметная (нормативная) себестоимость работ S отражает затраты строительной организации на производство работ, определяемые по сметным нормам и ценам. Величина S равна сметной стоимости работ минус плановые накопления:

S = Ссмр-ПН
Таким образом, сметная себестоимость работ — это часть их стоимости.

Плановая себестоимость работ С траты на выполнение заданного объема работ. Показывает, в какую сумму обойдется производство плановой строительной продукции (сколь ко средств строительно-монтажная организация затратит на потреблен ные орудия труда, предметы труда и оплату труда рабочих). Величина плановой себестоимости работ определяется специальными расчетами, о чем рассказывается ниже.

Известно, что сметные нормы составлены для среднеотраслевых условий производства и действуют в течение длительного периода (примерно 15 лет).

Плановую себестоимость работ Sплан определяют по формуле

S план = S -   ΔSплан.




(руб)
S – сметная себестоимость СМР (затраты на производство работ), 

где Эплан — снижение себестоимости строительно-монтажных работ в сравнении с указанной в смете, %.;

ΔSплан = Ссмр х (Э план  : 100)


ΔSплан -    снижение себестоимости, руб

Фактическая себестоимость работ—это затраты на производство строительно-монтажных работ в денежной форме, исчисленные по отчетным бухгалтерским данным..

Себестоимость работ определяет эффективность работы строительной организации, отражая в денежной форме положительные и отрицательные стороны ее деятельности. Снижение себестоимости работ содействуют совершенствование управления, улучшение организации
2.3.ВИДЫ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

Для определения сметной стоимости строительства зданий и сооружений или их очередей составляется сметная документация, состоящая из локальных смет смет, локальных сметных расчетов, объектных смет, объектных сметных расчетов, сметных расчетов на отдельные виды затрат, сводных сметных расчетов стоимости строительства, сводок затрат и др. 

Сметная документация составляется в установленном порядке независимо от метода осуществления строительства — подрядным или хозяйственным способом. 

Локальные сметы являются первичными сметными документами и составляются на отдельные виды работ и затрат по зданиям и сооружениям или по общеплощадочным работам на основе объемов, определившихся при разработке рабочей документации (РД), рабочих чертежей. 

Локальные сметные расчеты составляются в случаях, когда объемы работ и размеры затрат окончательно не определены и подлежат уточнению на основании РД, или в случаях, когда объемы работ, характер и методы их выполнения не могут быть достаточно точно определены при проектировании и уточняются в процессе строительства. 

Объектные сметы объединяют в своем составе на объект в целом данные из локальных смет и являются сметными документами, на основе которых формируются договорные цены на объекты. 

Объектные сметные расчеты объединяют в своем составе на объект в целом данные из локальных сметных расчетов и локальных смет и подлежат уточнению, как правило, на основе РД. 

Сметные расчеты на отдельные виды затрат составляются в тех случаях, когда требуется определить, как правило, в целом по стройке размер (лимит) средств, необходимых для возмещения тех затрат, которые не учтены сметными нормативами (например: компенсации в связи с изъятием земель под застройку; расходы, связанные с применением льгот и доплат, установленных правительственными решениями, и т. п.). 

Сводные сметные расчеты стоимости строитёльства предприятий, зданий и сооружений (или их очередей) составляются на основе объектных сметных расчетов, объектных смет и сметных расчетов на отдельные виды затрат. Сводный сметный расчет содержит следующую номенклатуру глав:

Глава 1. Подготовка территории строительства.

К затратам по этой главе относятся:

1) возмещение расходов по отводу земельного участка под строительство с учетом затрат на выдачу архитектурно-планировочного задания и красных линий застройки;

2) разбивка осей зданий и сооружений;

3) возмещение затрат, связанных со сносом и переносом строений, принадлежащим гражданам на правах личной собственности;

4) возмещение убытков землепользователям и потерь сельскохозяйственного производства при изъятии земель;

5) компенсация стоимости плодово-ягодных насаждений и посевов;

6) восстановление земельных участков, предоставленных во временное пользование;

7) очистка территории от леса, кустарников и т.д.

Глава 2. Основные объекты строительства.

Включают сметную стоимость зданий и сооружений, определенных по объектной смете.

Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения.

Включают сметную стоимость зданий мастерских, лабораторий, хозяйственных корпусов, проходных, поликлиник, столовых, магазинов…

Глава 4. Объекты энергетического хозяйства.

Включают сметную стоимость электростанций, трансформаторных подстанций, линий электропередач.

Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи.

Включают сметную стоимость железнодорожных подъездных путей, автомобильных дорог, телефонизации и т.д.

Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, тепло- и газоснабжения.

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории.

Включают затраты по планировке и благоустройству территории, освещению, прокладке дорожек, посадке кустарников, строительству игровых площадок.

Глава 8. Временные здания и сооружения.

Глава 9. Прочие работы и затраты.

Включают в себя дополнительные затраты, связанные с производством работ в зимнее время, применением аккордно-премиальной системы оплаты труда, разницей стоимости электроэнергии, транспортировке привозных материалов, повышением цен на бензин и т.д.

Глава 10. Содержание дирекции строящегося предприятия.

Включают заработную плату административно-управленческого персонала строящегося предприятия.

Глава 11. Подготовка эксплуатационных кадров.

Занимается начальник отдела кадров или зам. директора по кадрам. Он осуществляет набор рабочих.

Глава 12. проектные и изыскательские работы.

Для объектов капитального ремонта жилых домов, объектов коммунального и социально-культурного назначения в составе сводного сметного расчета средства рекомендуется распределять по следующим главам:
1. "Подготовка площадок (территории) капитального ремонта".
2. "Основные объекты".
3. "Объекты подсобного и обслуживающего назначения".
4. "Наружные сети и сооружения (водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения и т.п.)".
5. "Благоустройство и озеленение территории".
6. "Временные здания и сооружения".
7. "Прочие работы и затраты".
8. "Технический надзор".
9. "Проектные и изыскательские работы, авторский надзор".
В случае отсутствия объектов, работ и затрат, предусматриваемых соответствующей главой сводного сметного расчета, эта глава пропускается без изменения номеров последующих глав.
Сводка затрат — это сметный документ, определяющий стоимость строительства предприятий, зданий, сооружений или их очередей в случаях, когда наряду с объектами производственного назначения составляется проектно-сметная документация на объекты жилищно-гражданского и другого назначения. 

Одновременно со сметной документацией по желанию пользователя в составе проекта и РД могут разрабатываться ведомость сметной стоимости строительства объектов, входящих в пусковой комплекс, и ведомость сметной стоимости объектов и работ по охране окружающей среды. 

Ведомость сметной стоимости объектов, входящих в пусковой комплекс, составляется в том случае, когда строительство и ввод в эксплуатацию предприятия, здания и сооружения предусматривается осуществлять отдельными пусковыми комплексами. Эта ведомость включает в себя сметную стоимость входящих в состав пускового комплекса объектов, а также общеплощадочных работ и затрат. 

Ведомость сметной стоимости объектов и работ по охране окружающей природной среды составляется в том случае, когда при строительстве предприятия, здания и сооружения предусматривается осуществлять мероприятия по охране окружающей природной среды. В ведомость включается только сметная стоимость объектов и работ, непосредственно относящихся к природоохранным мероприятиям.

2.3.1.Локальные сметные расчеты (сметы)
Локальные сметные расчеты (сметы) на отдельные виды строительных и монтажных работ, а также на стоимость оборудования составляются исходя из следующих данных:
параметров зданий, сооружений, их частей и конструктивных элементов, принятых в проектных решениях;
объемов работ, принятых из ведомостей строительных и монтажных работ и определяемых по проектным материалам;
номенклатуры и количества оборудования, мебели и инвентаря, принятых из заказных спецификаций, ведомостей и других проектных материалов;
действующих сметных нормативов и показателей на виды работ, конструктивные элементы, а также рыночных цен и тарифов на продукцию производственно-технического назначения и услуги.
 Локальные сметные расчеты (сметы) составляются:
а) по зданиям и сооружениям:
на строительные работы, специальные строительные работы, внутренние санитарно-технические работы, внутреннее электроосвещение, электросиловые установки, на монтаж и приобретение технологического и других видов оборудования, контрольно-измерительных приборов (КИП) и автоматики, слаботочных устройств (связь, сигнализация и т.п.), приобретение приспособлений, мебели, инвентаря и др.;
б) по общеплощадочным работам:
на вертикальную планировку, устройство инженерных сетей, путей и дорог, благоустройство территории, малые архитектурные формы и др.
При проектировании сложных зданий и сооружений, осуществляемых несколькими проектными организациями, а также при формировании сметной стоимости по пусковым комплексам допускается составление на один и тот же вид работ двух и более локальных сметных расчетов (смет).
В локальных сметных расчетах (сметах) производится группировка данных в разделы по отдельным конструктивным элементам здания (сооружения), видам работ и устройств в соответствии с технологической последовательности работ и учетом специфических особенностей отдельных видов строительства. По зданиям и сооружениям может быть допущено разделение на подземную часть (работы "нулевого цикла") и надземную часть.
Локальный сметный расчет (смета) может иметь разделы:
по строительным работам - земляные работы; фундаменты и стены подземной части; стены; каркас; перекрытия, перегородки; полы и основания; покрытия и кровли; заполнение проемов; лестницы и площадки; отделочные работы; разные работы (крыльца, отмостки и прочее) и т.п.;
по специальным строительным работам - фундаменты под оборудование; специальные основания; каналы и приямки; обмуровка, футеровка и изоляция; химические защитные покрытия и т.п.;
по внутренним санитарно-техническим работам - водопровод, канализация, отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха и т.п.;
по установке оборудования - приобретение и монтаж технологического оборудования; технологические трубопроводы; металлические конструкции (связанные с установкой оборудования) и т.п.
Стоимость работ в локальных сметных расчетах (сметах) в составе сметной документации может приводиться в двух уровнях цен:
в базисном уровне, определяемом на основе действующих сметных норм и цен 2001 года;
в текущем (прогнозном) уровне, определяемом на основе цен, сложившихся ко времени составления смет или прогнозируемых к периоду осуществления строительства.
При составлении локальных сметных расчетов (смет) используются расценки из соответствующих сборников, при этом в каждой позиции локального сметного расчета (сметы) указывается шифр нормы, состоящий из номера сборника (два знака), номера раздела (два знака), порядкового номера таблицы в данном разделе (три знака) и порядкового номера нормы в данной таблице (один два знака). Параметры отдельных характеристик (длина, высота, площадь, масса и т.д.), приведенные со словом "до", следует понимать включительно, а со словом "от" - исключая указанную величину, т.е. свыше.
При составлении локальных сметных расчетов (смет) учитываются условия производства работ и усложняющие факторы.
Коэффициенты учитывающие условия производства работ и усложняющие факторы приведены в приложении N 1 настоящей Методики.
Если усложняющие факторы учтены элементными сметными нормами и единичными расценками, коэффициенты, приведенные в приложении N 1, не применяются.
При ссылках в локальных сметных расчетах (сметах) на техническую часть или вводные указания сборников расценок или другие нормативные документы в графе "шифр, номера нормативов и коды ресурсов" после номера сборника и расценки указывается начальными буквами ТЧ или ВУ и номер соответствующего пункта, например: ТЧ-5 или ВУ-4, а при учете в позициях локальных смет (смет) коэффициентов (приведены в приложении N 1), учитывающих условия производства работ, в графе 2 сметы указывается величина этого коэффициента, а также сокращенное наименование и пункт нормативного документа.
При составлении локальных сметных расчетов (смет) на работы по реконструкции, расширению и техническому перевооружению действующих предприятий, зданий и сооружений учитываются усложняющие факторы и условия производства таких работ, с помощью соответствующих коэффициентов, приведенных в соответствующих сборниках сметных норм и расценок ("Общие положения").
Выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, следует нормировать по соответствующим сборникам ГЭСН-2001 на строительные и специальные строительные работы (кроме норм сборника ГЭСН N 46 "Работы при реконструкции зданий и сооружений") с применением коэффициентов 1,15 к нормам затрат труда и 1,25 к нормам времени эксплуатации строительных машин. 
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ
Практическая работа №1 (4часа)
Тема: Изучение основной сметно-нормативной базы 2001
Цель работы:
Изучить содержание и структуру нормативной базы 2001:

· Используя справочно-информационный комплекс «СТРОЙКОНСУЛЬТАНТ».

· Используя нормативные сборники ГЭСН-2001 и ТЕР-2001.
Задание :

 Изучить содержание сборников  ГЭСН-2001, ФЕР-2001, ТЕР-2001
Дать ответы на  вопросы:
1. Назначение и виды ГЭСН.

2. Состав и содержание технической части ГЭСН?

3. Состав и содержание таблиц ГЭСН?

4. Назначение и виды ФЕР и ТЕР.

5. Состав и содержание технической части ФЕР и ТЕР?

6. Состав и содержание таблиц ФЕР и ТЕР?

7. Чем отличаются ФЕР от ТЕР
8. Состав и назначение приложений ТЕР .

9. Назначение таблицы А технической части?

  Литература:

                Нормативная

1. ГЭСН-2001

2. ТЕР -2001
3. Справочно-информационный комплекс «СТРОЙКОНСУЛЬТАНТ»
          Справочная 
Составление  смет в строительстве.  Горячкин П.В. Практическое пособие по составлению смет.

Практическая работа №2 
Тема: Определение элементов затрат сметной стоимости

Цель работы:
Научиться определять сметную стоимость СМР 

Задание :

Решить задачи 1, 2
Контрольные вопросы:
1. Что называется сметной стоимостью работ?

2. Что называется себестоимостью работ?

3. Что входит в сметную стоимость?

4. Что такое накладные расходы?

5. Что такое плановые накопления?

6. Состав прямых затрат.

7. Что такое ОЗП?

8. Формула себестоимости.

  Литература:

1. Проектно-сметное дело.    И.А.Синявский , Н.И. Манешина, М., 2007
2. Составление  смет в строительстве.  Горячкин П.В. Практическое пособие по 
Практическая работа №3 (4часа)
Тема: Составление единичной расценки по ГЭСН  
Цель работы:
Научиться составлять единичные расценки. 

Научиться определять сметную стоимость работ по ее элементам.

Задание :

Составить  единичную расценку , рассчитать ее сметную стоимость.

Исходные данные:
Контрольные вопросы:
1. ГЭСН- это….?

2. ТЕР – это……?

3. Что входит в сметную стоимость?

4. Что такое накладные расходы?

5. Что такое плановые накопления?

6. Состав прямых затрат.

7. Что такое ОЗП?

8. Назначение приложений к ТЕР-2001.

  Литература:
                Нормативная

1. ГЭСН-2001

2. ТЕР -2001

          Справочная 
Составление  смет в строительстве.  Горячкин П.В. Практическое пособие по составлению смет.
Практическая работа №3 (4часа)
Тема: Составление единичной расценки по ГЭСН  
Цель работы:
Научиться составлять единичные расценки. 

Научиться определять сметную стоимость работ по ее элементам.

Задание :

Составить  единичную расценку , рассчитать ее сметную стоимость.

Исходные данные:
Контрольные вопросы:
9. ГЭСН- это….?

10. ТЕР – это……?

11. Что входит в сметную стоимость?

12. Что такое накладные расходы?

13. Что такое плановые накопления?

14. Состав прямых затрат.

15. Что такое ОЗП?

16. Назначение приложений к ТЕР-2001.

  Литература:
                Нормативная

3. ГЭСН-2001

4. ТЕР -2001

          Справочная 
Составление  смет в строительстве.  Горячкин П.В. Практическое пособие по составлению смет.
Исходные данные:
Практическая работа №4
Тема: Составление единичной расценки по ГЭСН  
Цель работы:
Научиться составлять единичные расценки. 

Научиться определять сметную стоимость работ по ее элементам.

Задание :

Составить  единичную расценку , рассчитать ее сметную стоимость.

Исходные данные:
Контрольные вопросы:
1. ТЕР – это……?

2. «Открытая» расценка – это?

3. «Открытая» расценка – это?

4. «Закрытая» расценка – это? 

5. Что входит в сметную стоимость?
6. Состав прямых затрат.

7. Что такое ФОТ?

8. Назначение приложений к ТЕР-2001.

  Литература:
                Нормативная

1. ГЭСН-2001

2. ТЕР -2001

          Справочная –информационная

Проектно-сметное дело.    И.А.Синявский , Н.И. Манешина, М., 2007

Составление  смет в строительстве.  Горячкин П.В. Практическое пособие по составлению смет.
Практическая работа №5 (8часов)
Тема: Ресурсная смета
       Цель работы:

Научиться составлять ресурсные сметы. 

  Литература:

                Нормативная

4. ГЭСН-2001

5. ТЕР -2001

          Справочная 
Составление  смет в строительстве.  Горячкин П.В. Практическое пособие по составлению смет.

Контрольные вопросы:
1. Методы определения сметной стоимости?

2. Особенности ресурсного метода.
3. Что входит в сметную стоимость?

4. Что такое накладные расходы?

5. Что такое плановые накопления?

6. Состав прямых затрат.

7. Что такое ФОТ?

Задание :

Составить  ресурсную смету по следующим исходным данным :
Практическая работа № 6
Тема: Определение объемов работ.

       Цель работы:

Научиться составлять ведомости объемов работ и дефектные ведомости для  составления локальных смет. 

          Справочная 
Составление  смет в строительстве.  Горячкин П.В. Практическое пособие по составлению смет.

Задание :

Составить ведомость объемов работ  
Исходные данные:

Технологическая карта из курсового проекта по ТиОСПу, спецификация строительных конструкций из курсового проекта по Архитектуре.
	 Таблица 1  Ведомость объемов работ
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Практическая работа №7
Тема: Локальная смета (базисно-индексный метод)

       Цель работы:

Научиться составлять локальные сметы базисно-индексным методом. 

  Литература:

                Нормативная

1.ТЕР -2001 
2.МДС 81-25 Сметная прибыль
3. Постановление 421- определение стоимости строительных работ

4. МДС 81-33 Накладные расходы
          Справочная 
Составление  смет в строительстве.  Горячкин П.В. Практическое пособие по составлению смет.

Контрольные вопросы:
1. Методы определения сметной стоимости?

2. Особенности базисно-индексного метода метода.
3. Что входит в сметную стоимость?

4. Что такое накладные расходы?

5. Что такое плановые накопления?

6. Состав прямых затрат.

7. Что такое ФОТ?
8. Виды расценок.
Задание :

Составить локальную смету по следующим исходным данным :
Исходные данные:

Практическая работа №8
Тема: Объектная смета
       Цель работы:

Научиться составлять объектные сметы.
  Литература:

                    Справочная –информационная


Проектно-сметное дело.    И.А.Синявский , Н.И. Манешина, М., 2007

Составление  смет в строительстве.  Горячкин П.В. Практическое пособие по составлению смет.
Контрольные вопросы:
1. Смета-это……?
2. Назначение объектной сметы?
3. Чем  отличается объектный сметный расчет от объектной сметы?
4. Что сметная стоимость объекта?

5. Что  входит в состав сметной стоимости объекта?

6. Состав прямых затрат.

7. Что такое ФОТ?
8. Виды расценок.

Задание :

Составить объектную смету по следующим исходным данным :
1. Локальная смета №1

Смету составить по установленной форме. (приложение)
Практическая работа №9

Тема: Сводный сметный расчет

       Цель работы:

Научиться составлять сводные сметные расчеты. 

  Литература:

          Справочная –информационная


Проектно-сметное дело.    И.А.Синявский , Н.И. Манешина, М., 2007

Составление  смет в строительстве.  Горячкин П.В. Практическое пособие по составлению смет.

Контрольные вопросы:
1. Цена строительной продукции -это……?
2. Назначение сводного сметного расчета?
3. Чем  отличается сводный сметный расчет для нового строительства от сводного сметного расчета на капитальный ремонт?
4. Что такое НДС?
Задание :

Составить сводный сметный расчет по установленной форме и следующим исходным данным :
1.   Глава 2. Объектная смета №1
2. Затраты по главам сводного сметного расчета принять в размере:

Глава 1. Подготовка территории строительства 2% от Гл.2.
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории 3%
Глава 8. Временные здания и сооружения 1,55 от суммы Гл.1,2,7.
Глава 9. Прочие работы и затраты -  % от суммы предыдущих глав
Поправка на эл.энергию и дополнительный транспорт 

привозных материалов  2,14%


Пожарно-безопасная охрана объектов  0,5%


Производство работ в зимнее время 2,98%

Глава 10. Содержание дирекции 0,63% от суммы Гл.1,2,7,8,
Глава 12. Проектные и изыскательские работы -2%% от суммы предыдущих глав
Непредвиденные затраты - 2%% от суммы предыдущих глав
Налоги и обязательные платежи НДС  - 18%
Практическая работа №10
Тема: Технико-экономические показатели (ТЭП), пояснительная записка
       Цель работы:

Научиться составлять пояснительную записку и рассчитывать ТЭП.
  Литература:

                    Справочная –информационная


Проектно-сметное дело.    И.А.Синявский , Н.И. Манешина, М., 2007

Составление  смет в строительстве.  Горячкин П.В. Практическое пособие по составлению смет.
Контрольные вопросы:
1. Смета-это……?
2. Сметная стоимость - это?
3. Что больше и сколько: сметная стоимость или себестоимость?
4. Что такое сметная прибыль?

5. Что  входит в состав сметной стоимости объекта?

6. ПЗ=.

7. Что входит в состав ФОТ?
Задание :

1. Определить ТЭП, выполнив расчет в следуещей форме
	Таблица №. Основные технико-экономические показатели

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Методика расчета
	Колич.

	1
	Полная сметная стоимость объекта
	т.руб
	По сводному сметному расчету
	

	2
	Сметная стоимость объекта
	т.руб
	По объектной смете
	

	3
	Сметная стоимость объекта
	т.руб
	По локальной смете
	

	4
	Нормативная трудоемкость
	т.чел.-час
	Тн - по смете
	

	5
	Сметная заработная плата
	т.руб
	ЗП - по смете
	

	6
	НДС
	т.руб
	По сводному сметному расчету
	

	7
	Выработка на 1 чел.-день
	руб
	В = Ссмр/Тз
	

	8
	Заработная плата на 1 чел.-день
	руб
	ЗП1 = ЗПсм/Тзн
	  


ПРИЛОЖЕНИЯ.

Приложение 1

УКРУПНЕННЫЕ НОРМАТИВЫ НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ ПО ОСНОВНЫМ ВИДАМ СТРОИТЕЛЬСТВА 
	Виды строительства
	Размер накладных расходов (в процентах) от фонда оплаты труда рабочих-строителей и механизаторов
	Область применения

	Промышленное
	106
	Объекты производственного назначения для всех отраслей народного хозяйства, кроме объектов энергетического и сельскохозяйственного строительства

	Жилищно-гражданское
	112
	Объекты жилищно-гражданского назначения для всех отраслей

	Сельскохозяйственное
	115
	Объекты сельского хозяйства производственного назначения, за исключением водохозяйственного строительства

	Транспортное
	110
	Объекты железнодорожного, морского, речного, автомобильного и воздушного транспорта

	Водохозяйственное
	106
	Объекты мелиорации, включая сельхозводоснабжение

	Энергетическое
	108
	ГЭС, ГРЭС, ТЭЦ и другие объекты

	Атомные электростанции
	125
	Объекты с ядерными реакторами, включая атомные электростанции

	Прочие отрасли
	100
	

 

	Капитальный ремонт жилых и общественных зданий
	95
	

 

	Работы по реставрации памятников истории и культуры
	110
	

 


    

    

Приложение 2 

    
НОРМАТИВЫ НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ ПО ВИДАМ СТРОИТЕЛЬНЫХ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ 

	N п/п
	Виды строительных и монтажных работ
	Нормативы накладных расходов в % к фонду оплаты труда рабочих (строителей и механизаторов)
	Область применения (Номера сборников ГЭСН, ГЭСНм, ГЭСНп) (ФЕР, ФЕРм, ФЕРп)

	1 
	2 
	3 
	4 

	1
	Земляные работы, выполняемые:
	

 
	ГЭСН-2001-01

	1.1
	механизированным способом
	95
	табл.01-01-001
[image: image1.png]



138;
01-02-001011;

	1.2
	ручным способом
	80
	табл.01-02-055[image: image3.png]


064;

	1.3
	с применением средств гидромеханизации
	85
	табл.01-01-144[image: image4.png]


155;

	1.4
	по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	80
	табл.01-02-017[image: image5.png]


049;
01-02-065[image: image6.png]


135;

	2
	Горновскрышные работы
	101
	ГЭСН-2001-02

	3
	Буровзрывные работы
	110
	ГЭСН-2001-03

	4
	Скважины
	112
	ГЭСН-2001-04

	5
	

 
	

 
	ГЭСН-2001-05,

	5.1
	Свайные работы
	130
	раздел 01

	5.2
	Опускные колодцы
	87
	раздел 02

	5.3
	Закрепление грунтов
	87
	раздел 03

	6
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве:
	

 
	ГЭСН-2001-06

	6.1
	промышленном
	105
	раздел 01
(подразделы 1[image: image7.png]


14)

	6.2
	жилищно-гражданском
	120
	раздел 01
(подразделы 16, 17, 18)

	7
	Бетонные и железобетонные сборные конструкции в строительстве:
	

 
	ГЭСН-2001-07

	7.1
	промышленном
	130
	разделы 01[image: image8.png]


04, 06, 07 и табл.07-08-002, 003;

	7.2
	жилищно-гражданском
	155
	раздел 05 и табл.07-08-001, 07-08-006;

	8
	Конструкции из кирпича и блоков
	122
	ГЭСН-2001-08

	9
	Строительные металлические конструкции
	90
	ГЭСН-2001-09

	10
	Деревянные конструкции
	118
	ГЭСН-2001-10

	11
	Полы
	123
	ГЭСН-2001-11

	12
	Кровли
	120
	ГЭСН-2001-12

	13
	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	90
	ГЭСН-2001-13

	14
	Конструкции в сельском строительстве:
	

 
	ГЭСН-2001-14

	14.1
	металлические
	90
	

 

	14.2
	железобетонные
	130
	

 

	14.3 
	каркаснообшивные 
	118 
	

 

	14.4
	строительство теплиц 
	103 
	
 

	15
	Отделочные работы
	105
	ГЭСН-2001-15

	16
	Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	128
	ГЭСН-2001-16
ГЭСН-2001-17
ГЭСН-2001-18
ГЭСН-2001-19
ГЭСН-2001-20

	17
	Временные сборно-разборные здания и сооружения
	96
	ГЭСН-2001-21

	18
	Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы
	130
	ГЭСН-2001-22
ГЭСН-2001-23
ГЭСН-2001-24

	19
	Магистральные и промысловые трубопроводы
	120
	ГЭСН-2001-25

	20
	Теплоизоляционные работы
	100
	ГЭСН-2001-26

	21
	Автомобильные дороги
	142
	ГЭСН-2001-27
(кроме раздела 10)

	22
	Железные дороги
	114
	ГЭСН-2001-28

	23
	Тоннели и метрополитены
	

 
	ГЭСН-2001-29

	23.1
	- закрытый способ работ
	145
	

 

	23.2
	- открытый способ работ
	125
	

 

	24
	Мосты и трубы
	110
	ГЭСН-2001-30

	25
	Аэродромы
	115
	ГЭСН-2001-31

	26
	Трамвайные пути
	112
	ГЭСН-2001-32

	27
	Линии электропередачи
	105
	ГЭСН-2001-33

	28
	Сооружения связи, радиовещания и телевидения:
	

 
	

 

	28.1
	прокладка и монтаж сетей связи
	100
	ГЭСН-2001-34

ГЭСНм-2001-10
(отдел 06, раздел 2, раздел 3 (при прокладке городских волоконно-оптических кабелей), раздел 5

	28.2
	монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
	92
	ГЭСНм-2001-10 (отделы 04, 05)

ГЭСНм-2001-11 (отдел 04)

	28.3
	прокладка и монтаж междугородных линий связи
	120
	ГЭСНм-2001-10 (отдел 06, раздел 1, раздел 3 (при прокладке междугородных (зоновых) волоконно-оптических кабелей)

	29 
	Горнопроходческие работы:
	
 
	ГЭСН-2001-35 

	29.1 
	в угольной промышленности 
	108 
	

 

	29.2 
	в других отраслях
	95 
	
 

	30
	Земляные конструкции гидротехнических сооружений
	95
	ГЭСН-2001-36

	31
	Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений
	120
	ГЭСН-2001-37

	32
	Каменные конструкции гидротехнических сооружений
	122
	ГЭСН-2001-38

	33
	Металлические конструкции гидротехнических сооружений
	90
	ГЭСН-2001-39

	34
	Деревянные конструкции гидротехнических сооружений
	118
	ГЭСН-2001-40

	35
	Гидроизоляционные работы в гидротехнических сооружениях
	104
	ГЭСН-2001-41

	36
	Берегоукрепительные работы
	89
	ГЭСН-2001-42

	37
	Судовозные пути стапелей и слипов
	97
	ГЭСН-2001-43

	38
	Подводностроительные (водолазные) работы
	115
	ГЭСН-2001-44

	39
	Промышленные печи и трубы
	105
	ГЭСН-2001-45

	40
	Озеленение. Защитные лесонасаждения
	115
	ГЭСН-2001-47

	41
	Скважины на нефть и газ
	108
	ГЭСН-2001-48

	42
	Скважины на нефть и газ в морских условиях
	108
	ГЭСН-2001-49

	43
	Монтаж оборудования
	80
	ГЭСНм-2001-1 [image: image9.png]




 HYPERLINK "http://mis-apple.svrw.mps:8080/law?d&nd=1200021518&prevDoc=1200034929&mark=10U34VU020PJAL2G0LFVB347E5UN3VVVVV40HDQ1FI2KV45UP1ROCVMK" \l "I0" \t "_top" 7, ГЭСНм-2001-9, ГЭСНм-2001-10 (отделы 01[image: image10.png]


03, раздел 4 отдела 06, отделы 08[image: image11.png]


09), ГЭСНм-2001-11 (кроме отдела 04), ГЭСНм-2001-12 (кроме отдела 18), ГЭСНм-2001-14 [image: image12.png]


19, 
21 [image: image13.png]




 HYPERLINK "http://mis-apple.svrw.mps:8080/law?d&nd=1200020446&prevDoc=1200034929&mark=10U34VU2CDH00L2G0LFVB347E5UN3VVVVV40HDQ1FI2KV45UP1ROCVMK" \l "I0" \t "_top" 37, ГЭСНм-2001-39 (кроме контроля монтажных сварных соединений при монтаже оборудования АЭС), ГЭСНм-2001-41 [image: image14.png]


;

	44
	Монтаж оборудования на атомных электростанциях
	101
	ГЭСНм-2001-13, 39 (контроль монтажных сварных соединений при монтаже оборудования АЭС)

	45
	Электромонтажные работы:
	

 
	

 

	45.1
	на атомных электростанциях
	110
	ГЭСНм-2001-8

	45.2
	на других объектах
	95
	ГЭСНм-2001-8,
ГЭСНм-2001-20
(отдел 02)

	46
	Устройство сигнализации, централизации, блокировки и связи на железных дорогах
	92
	ГЭСНм-2001-20
(отдел 01)
ГЭСНм-2001-10
(отдел 07)

	47
	Устройство средств посадки самолетов и систем управления воздушным движением на аэродромах
	95
	ГЭСНм-2001-8,
ГЭСНм-2001-10, ГЭСНм-2001-11

	48
	Пусконаладочные работы
	65
	ГЭСНп-2001

	49
	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)
	110
	ГЭСН-2001-46



Приложение 3

УКРУПНЕННЫЕ НОРМАТИВЫ НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ ПО ОСНОВНЫМ ВИДАМ СТРОИТЕЛЬСТВА:

  ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ И РЕКОНСТРУКЦИИ  50% ОТ ФОТ



         ПРИ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТАХ 65% ОТ ФОТ

     НОРМАТИВЫ

сметной прибыли по видам строительных и монтажных работ 

(Приложение 4 к МДС 81-25.2001)
	N п/п


	Виды строительных и монтажных работ


	Нормативы сметной прибыли в% к фонду оплаты труда рабочих (строителей и механизаторов)
	Область применения (Номера сборников ГЭСН, ГЭСНм, ГЭСНп) (ФЕР, ФЕРм, ФЕРп)



	1
	2
	3
	4

	1


	Земляные работы, выполняемые:


	
	ГЭСН-2001- 01



	1.1


	механизированным способом


	50


	табл.01-01-001[image: image15.png]


138, 01-02-01[image: image16.png]


11;



	1.2


	ручным способом


	45


	табл.01-02-55[image: image17.png]


64;



	1.3


	с применением средств гидромеханизации


	50


	табл.01-01-144[image: image18.png]


155;



	1.4


	по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	45


	табл.01-02-17[image: image19.png]


49; 01-02-65[image: image20.png]


135;

	2


	Горновскрышные работы


	50


	ГЭСН-2001-02



	3


	Буровзрывные работы


	82


	ГЭСН-2001-03



	4


	Скважины


	51


	ГЭСН-2001-04



	5.1


	Свайные работы


	80


	ГЭСН-2001-05 

раздел 01



	5.2


	Опускные колодцы


	60


	раздел 02



	5.3


	Закрепление грунтов


	60


	раздел 03



	6


	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве:
	
	ГЭСН-2001-06



	6.1


	промышленном


	65


	раздел 01

(отделы1[image: image21.png]


14)



	6.2


	жилищно-гражданском


	77


	раздел 01 (отделы 16,17,18)



	7


	Бетонные и железобетонные сборные конструкции в строительстве:
	
	ГЭСН-2001-07



	7.1


	промышленном


	85


	разделы 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08 (табл.07-08-002, 003);

	7.2


	жилищно-гражданском


	100


	разделы 05, 08 (табл.07-08-001, 07-08-006);



	8


	Конструкции из кирпича и блоков


	80


	ГЭСН-2001-08



	9


	Строительные металлические конструкции


	85


	ГЭСН-2001-09



	10


	Деревянные конструкции


	63


	ГЭСН-2001-10



	11


	Полы


	75


	ГЭСН-2001-11



	12


	Кровли


	65


	ГЭСН-2001-12



	13


	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	70


	ГЭСН-2001-13



	14


	Конструкции в сельском строительстве:


	
	ГЭСН-2001-14



	14.1


	металлические


	85


	

	14.2


	железобетонные


	70


	



14.3


каркаснообшивные


62




14.4


строительство теплиц


75




15


Отделочные работы


55


ГЭСН-2001-15



16


Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
83


ГЭСН-2001-16; 17, 18, 19, 20



17


Временные сборно-разборные здания и сооружения


50


ГЭСН-2001-21



18


Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы
89


ГЭСН-2001-22; 23, 24



19


Магистральные и промысловые трубопроводы


60


ГЭСН-2001-25



20


Теплоизоляционные работы


70


ГЭСН-2001-26



21


Автомобильные дороги


95


ГЭСН-2001-27 (за исключением раздела 10)

22


Железные дороги


65


ГЭСН-2001-28



23


Тоннели и метрополитены



ГЭСН-2001-29



23.1


- закрытый способ работ


75




23.2


- открытый способ работ


60




24


Мосты и трубы


80


ГЭСН-2001-30



25


Аэродромы


85


ГЭСН-2001-31



26


Трамвайные пути


63


ГЭСН-2001-32



27


Линии электропередачи


60


ГЭСН-2001-33



28
Сооружения связи, радиовещания и телевидения:



28.1


прокладка и монтаж сетей связи


65


ГЭСН-2001-34

ГЭСНм-2001-10 (отдел 06, раздел 2, раздел 3 (при прокладке городских волоконно-оптических кабелей)), раздел 5


монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования


65


ГЭСНм-2001-10 (отделы 04, 05) 

ГЭСНм-2001-11 (отдел 04)


прокладка и монтаж междугородных линий связи


70


ГЭСНм-2001-10 (отдел 06, раздел 1, раздел 3 (при прокладке междугородных (зоновых) волоконно- оптических кабелей)

29
Горнопроходческие работы:

ГЭСН-2001-35

29.1


в угольной промышленности


50




29.2


в других отраслях


50




30


Земляные конструкции гидротехнических сооружений


50


ГЭСН-2001-36



31


Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений
65


ГЭСН-2001-37



32


Каменные конструкции гидротехнических сооружений


65


ГЭСН-2001-38



33


Металлические конструкции гидротехнических сооружений


85


ГЭСН-2001-39



34


Деревянные конструкции гидротехнических сооружений


60


ГЭСН-2001-40



35


Гидроизоляционные работы в гидротехнических сооружениях
65


ГЭСН-2001-41



36


Берегоукрепительные работы


70


ГЭСН-2001-42



37


Судовозные пути стапелей и слипов


65


ГЭСН-2001-43



38


Подводностроительные (водолазные) работы


65


ГЭСН-2001-44



39


Промышленные печи и трубы


75


ГЭСН-2001-45



40


Озеленение. Защитные лесонасаждения.


90


ГЭСН-2001-47



41


Скважины на нефть и газ


65


ГЭСН-2001-48



42


Скважины на нефть и газ в морских условиях


65


ГЭСН-2001-49



43


Монтаж оборудования


60


ГЭСНм-2001-1[image: image22.png]


7, 9, 10 (отделы 01-03, отдел 06, раздел 4, отделы 08-09), 11 (кроме отдела 04), 12 (кроме отдела 18), 14-19, 21-37, 39 (кроме контроля монтажных сварных соединений при монтаже оборудования АЭС), 41[image: image23.png]


;

44


Монтаж оборудования на атомных электростанциях


60


ГЭСНм-2001-13,39 (контроль монтажных сварных соединений при монтаже оборудования АЭС)

45
Электромонтажные работы:



45.1


на атомных электростанциях


68


ГЭСНм-2001-8



45.2


на других объектах


65


ГЭСНм-2001-8, 20 (отдел 02)

46


Устройство сигнализации, централизации, блокировки и связи на железных дорогах


50


ГЭСНм-2001-20 (отдел 01) 

ГЭСНм-2001-10 (отдел 07)

47


Устройство средств посадки самолетов и систем управления воздушным движением на аэродромах


55


ГЭСНм-2001-8,10, 11



48


Пусконаладочные работы


40


ГЭСНп-2001



49


Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)
70


ГЭСН-2001-46



Примечания:

1. При определении сметной стоимости ремонтных работ, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве (в том числе возведение новых конструктивных элементов в ремонтируемом здании), с использованием сборников ТЕР-2001 (ФЕР-2001) нормативы сметной прибыли следует применять с коэффициентом 0,85.

2. Для организаций, использующих упрощенную систему налогообложения, нормативы сметной прибыли применяются с коэффициентом 0,9.      

Приложение 3

(Приложение 4 к МДС 81-25.2001)

         Нормативы сметной прибыли по видам ремонтно-строительных работ

N

п/п 
Виды ремонтно-строительных работ 
Нормативы сметной прибыли в процентах от фонда оплаты труда рабочих-строителей и механизаторов 
Область применения 

1 
2 
3 
4 

1 
Земляные работы, выполняемые:



ГЭСНр-2001-51 

1.1 
механизированным способом


48 


1.2 
ручным способом 
45 




2 
Фундаменты 

     
75 
ГЭСНр-2001-52 

3 
Стены 

     
70 
ГЭСНр-2001-53 

4 
Перекрытия 

     
80 
ГЭСНр-2001-54 

5 
Перегородки 

     
65 
ГЭСНр-2001-55 

6 
Проемы 

     
62 
ГЭСНр-2001-56 

7 
Полы 

     
68 
ГЭСНр-2001-57 

8 
Крыши, кровли 

     
65 
ГЭСНр-2001-58 

9 
Лестницы, крыльца 

     
60 
ГЭСНр-2001-59 

10 
Печные работы 

     
63 
ГЭСНр-2001-60 

11 
Штукатурные работы 

     
50 
ГЭСНр-2001-61 

12 
Малярные работы 

     
50 
ГЭСНр-2001-62 

13 
Стекольные, обойные и облицовочные работы 

     
50 
ГЭСНр-2001-63 

14 
Лепные работы 

     
50 
ГЭСНр-2001-64 

15 
Внутренние санитарно-

технические работы:

ГЭСНр-2001-65 

15.1 
демонтаж и разборка


50 


15.2 
смена труб 

     
60 


16 
Наружные инженерные сети: 

ГЭСНр-2001-66 

16.1 
разборка, очистка


50 


16.2 
замена труб 

     
68 


17 
Электромонтажные работы 

     
65 
ГЭСНр-2001-67 

18 
Благоустройство 

     
60 
ГЭСНр-2001-68 

19 
Прочие ремонтно-строительные работы 
50 
ГЭСНр-2001-69 

Приложение 4





Совмещенная форма

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА  №

На ___________________________________________________________________________

(наименование работ и затрат , наименование объектов)

Основание________________________

Сметная стоимость________________тыс. руб.
№ п/п
Шифр, № нормативов и ресурсов, обоснование
Наименование работ и затрат
Един. изм.
Количество
Стоимость , руб





на ед. изм.
по проектным данным
единицы
общая

1
2
3
4
5
6
7
8











……..



























ИТОГО

















оплата труда рабочих строителей
руб.







эксплуатация строительных машин, вт.ч.
руб.







оплата труда машинистов
руб.







материалы
руб.







ИТОГО прямых затрат
руб.







Накладные расходы
руб.







ИТОГО себестоимость
руб.







Сметная прибыль
руб.







ИТОГО ПО СМЕТЕ
руб.





